## tien do
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
CÔNG TRÌNH : SỬA CHỮA HỆ THỐNG KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG XÃ KIẾN MINH, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
STT BBNT CV | STT LMTN | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THI CÔNG |  |  | Biện pháp tổ chức thi công | LẤY MẪU THÍ NGHIỆM |  |  | NGHIỆM THU CV |  | Ghi chú
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày |  | Ngày | Giờ lấy mẫu | KQ ngày | Ngày | Giờ
Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng
A |  | Kiểm tra điều kiện, thiết bị, nhân lực trước khi thi công
|  | BB bàn giao mặt bằng | [7 empty] | 2026-01-06 | 8h30-11h00
|  | BB kiểm tra phòng thí nghiệm | [7 empty] | 2026-01-06 | 14h00-15h00
|  | BB kiểm tra điều kiện khởi công | [7 empty] | 2026-01-06 | 8h00-9h00
|  | BB kiểm tra nhân lực nhà thầu | [7 empty] | 2026-01-06 | 10h00-11h00
|  | BB kiểm tra máy móc thiết bị | [7 empty] | 2026-01-06 | 13h00-14h00
|  | BB kiểm tra công tác QLCL | [7 empty] | 2026-01-06 | 15h00-16h00
B |  | Nghiệm thu vật liệu đầu vào
| 1 | Cọc tre, phên tre | [7 empty] | 2026-01-10
C |  | Lấy mẫu thí nghiệm
|  | Thí nghiệm độ chặt, công tác đắp đất độ chặt yêu cầu K=0,85 các tuyến: tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh | Mỗi tuyến 1 điểm (Tổng 15 tuyến) |  |  |  | 2026-01-26
|  | Thí nghiệm độ chặt, công tác đắp đất độ chặt yêu cầu K=0,85 các tuyến: tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng |  |  |  |  | 2026-01-30
|  | Thí nghiệm độ chặt, công tác đắp đất độ chặt yêu cầu K=0,85 các tuyến: tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống |  |  |  |  | 2026-01-31
|  | Thí nghiệm độ chặt, công tác đắp đất độ chặt yêu cầu K=0,85 các tuyến: tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2 |  |  |  |  | 2026-02-23
D |  | Nghiệm thu công việc
01 |  | - Tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, công tác chuẩn bị. - Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh - Đóng cọc tre gia cố tuyến kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh | 2026-01-06 | 2026-01-11 | [5 empty] | 2026-01-11
02 |  | - Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng - Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị | 2026-01-12 | 2026-01-18 | [5 empty] | 2026-01-18
03 |  | - Dọn mặt bằng thi công, nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống - Đóng cọc tre gia cố tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh | 2026-01-19 | 2026-01-23 | [5 empty] | 2026-01-23
04 |  | - Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh | 2026-01-24 | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-01-26
05 |  | - Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng | 2026-01-27 | 2026-01-30 | [5 empty] | 2026-01-30
06 |  | - Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh - Vận chuyển đất thừa đổ đi | 2026-01-27 | 2026-01-31 | [5 empty] | 2026-01-31
07 |  | - Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống | 2026-01-31 | 2026-02-02 | [5 empty] | 2026-02-02
08 |  | - Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh - Vận chuyển đất thừa đổ đi | 2026-02-01 | 2026-02-05 | [5 empty] | 2026-02-05
09 |  | - Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống - Vận chuyển đất thừa đổ đi | 2026-02-06 | 2026-02-09 | [5 empty] | 2026-02-09
10 |  | - Nạo vét lòng kênh tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | [5 empty] | 2026-02-12
11 |  | - Đắp bờ kênh bằng máy tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2 | 2026-02-12 | 2026-02-23 | [5 empty] | 2026-02-23
12 |  | - Đắp bờ kênh thủ công tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2 - Vận chuyển đất thừa đổ đi | 2026-02-24 | 2026-02-26 | [5 empty] | 2026-02-26
HẠNG MỤC
01 |  | Nghiệm thu giai đoạn thi công: Nạo vét đắp bờ các tuyến kênh: tuyến Kênh Long Rô 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bắc Cửa 1 Thôn Đại Trà; tuyến Kênh Bến Đò Thôn Lạng Côn; tuyến Kênh Giữa Làng Cốc Liễn Thôn Cốc Liễn; tuyến Kênh Cầu Mới Thôn Thọ Linh; tuyến Kênh Láng Khoáng - Đồng Nhồi; tuyến Kênh Cửa Làng Vũ Vị; tuyến Kênh Ông Diện Đi Sông Cốc Thôn Thấp Linh |  | 2026-02-06 | [5 empty] | 2026-02-06
02 |  | Nghiệm thu giai đoạn thi công: Nạo vét đắp bờ các tuyến kênh: tuyến Kênh Số 9 Thôn Đại Đồng; tuyến Kênh Số 13 Thôn Phong Cầu; kênh tuyến Kênh Đồng Cờ Đi Cống Trắng; tuyến Kênh Trại Năm; tuyến Kênh Chân Mạ Đồng Giống; tuyến Kênh Lò Gạch 1; tuyến Kênh Lò Gạch 2 |  | 2026-02-27 | [5 empty] | 2026-02-27
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Formulas:
NGHIỆM THU CV = +[NGHIỆM THU CV, row above]
NGHIỆM THU CV = +[Kết thúc]