	UBND XÃ KIẾN MINH
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ĐẠI ĐỒNG – ĐÔNG PHƯƠNG

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /TTr- THCSĐĐ - ĐP                     
	
	Kiến Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2026



TỜ TRÌNH
Về việc xin cấp kinh phí thanh toán 
Công trình Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh
   
                Kính gửi:      - Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh;
	                - Phòng Kinh tế xã Kiến Minh.

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh: số 1162/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí công trình; số 469/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 1255/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các phòng, ban, đơn vị; 
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-THCSĐĐ – ĐP ngày 28/04/2026 trường THCS Đại Đồng - Đông Phương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh;
Căn cứ Hợp đồng thi công số 12.05/2026/HĐXD ngày 12/05/2026 và các hợp đồng với các đơn vị tư vấn;
Căn cứ vào tình hình thi công thực tế tại hiện trường.
Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương được giao làm chủ đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh. Đến nay công trình đã hoàn thành xong hạng mục Tường rào, tiếp tục hoàn thiện hạng mục Rãnh thoát nước cơ sở 1 Đại Đồng và hạng mục Sân cơ sở 2 Đông Phương trong hợp đồng và theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn đã thi công hoàn thành khối lượng, chất lượng đảm bảo đúng theo hợp đồng ký kết. 
Để đảm bảo công tác thanh toán giải ngân vốn đầu tư, chi phí quản lý đầu tư công trình và thanh toán cho các đơn vị. Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh, Phòng Kinh tế xã tạo điều kiện cấp kinh phí lần 01 với số tiền là: 935.890.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.)
Xin trân thành cảm ơn!
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
	
	HIỆU TRƯỞNG





Hoàng Văn Thành



BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr- THCSĐĐ – ĐP ngày 15/06/2026) 

	STT
	Tên công việc
	Giá trị hợp đồng (đồng)
	Khối lượng thực hiện 
	Giá trị đề nghị thanh toán (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chi phí Thi công xây lắp công trình
	1.800.000.000
	40 %
	720.000.000
	

	2
	Chi phí Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
	154.879.000
	100 %
	154.879.000
	

	3
	Chi phí Tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật
	12.542.000
	100 %
	12.542.000
	

	4
	Chi phí Tư vấn quản lý dự án công trình
	62.037.000
	40 %
	24.814.000
	

	5
	Chi phí Tư vấn giám sát thi công xây dựng
	59.138.000
	40 %
	23.655.000
	

	
	Tổng cộng
	
	
	935.890.000
	



