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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG  SỐ 01
(Kèm theo Hợp đồng số 12.05/2026/HĐXD ký ngày 12/05/2026)
Gói thầu Xây lắp thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh
Căn cứ Hợp đồng số: 12.05/2026/HĐXD ký ngày 12/05/2026 giữa Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương với Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn về việc thi công Gói thầu Xây lắp thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa công trình phụ trợ trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, xã Kiến Minh;
Hôm nay, ngày 10/8/2026 tại Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương, chúng tôi gồm các bên dưới đây: 
1. Chủ đầu tư (bên A):
- Tên giao dịch: Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương
- Đại diện là Ông Hoàng Văn Thành    Chức vụ: Hiệu trưởng

- Địa chỉ: Thôn Phong Cầu, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng 

- Số tài khoản: 9527.4.1132849.11725 mở tại Phòng giao dịch số 3 - KBNN khu vực 3

 - Mã số thuế: 0202218263
2. Nhà thầu (bên B): 

  - Tên giao dịch: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn
- Đại diện là: Ông Nguyễn Sĩ Sơn
Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Thôn Tú Đôi 3, Xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng

- Tài khoản: 0789.8888 Techcombank chi nhánh Hải Phòng

- Mã số thuế: 0202111150

 Hai bên thống nhất nội dung phụ lục hợp đồng như sau:
 Điều 1: Điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng số 20.5/2026/HĐTV-TT ngày 20/5/2026.
	Nội dung
	Theo Hợp đồng số 12.05/2026/HĐXD ký ngày 12/05/2026
	Điều chỉnh kỳ này

	Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng
	Thời gian hoàn thành toàn bộ công việc là: 90 ngày kể từ ngày khởi công
	Thời gian hoàn thành toàn bộ công việc là: 150 ngày kể từ ngày khởi công


Điều 2: Điều khoản chung của Phụ lục hợp đồng
Phụ lục Hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng số 12.05/2026/HĐXD ký ngày 12/05/2026.
Các điều khoản khác sẽ được giữ nguyên theo Hợp đồng số 12.05/2026/HĐXD ký ngày 12/05/2026.
Phụ lục hợp đồng có hiệu lực kế từ ngày ký, được lập thành 07 bộ, Chủ đầu tư giữ 05 bộ, nhà thầu giữ 02 bộ, có giá trị pháp lý như nhau./.
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