## TT (hidden)
THÔNG TIN DỰ ÁN:
| Dự án : | Xử lý lỗ vỡ sông Đa Độ khu vực xã Kiến Hưng từ K43+487 ĐÊBS K43+715 |  |  |  |  | [Ghi thông tin theo hợp đồng]
| Hạng mục : | Cung cấp cọc BTCT 200*200 |  |  |  |  | [Ghi thông tin theo hợp đồng]
| Địa điểm : | An Dương, Hải Phòng |  |  |  |  | [Ghi thông tin theo hợp đồng]
| Hợp đồng số : | 1011/2025/HĐKT/DS-MH |  |  |  |  | [Ghi thông tin theo hợp đồng]
| Phụ lục HĐ số: | [5 empty] | [Ghi thông tin theo hợp đồng]
| Đợt thanh toán số: | QT
| ĐƠN VỊ THI CÔNG : | Công ty TNHH Thương mại Mai Hoan
| Địa chỉ: | Thôn Phú Cơ, Xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng
| Điện thoại: | 0932.247.315
| Mã số thuế: | 0201.294.007
| Số tài khoản: | 2106201001733
| Tại: | Ngân hàng Agribank huyện Tiên Lãng, HP
| ĐƠN VỊ GIAO THẦU | Công Ty Tnhh Xây Dựng Định Sơn
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Mã số thuế:
| Người đại diện: | Ông Nguyễn Sĩ Sơn
| Chức vụ: | Giám đốc
Hải Phòng, ngày …… tháng …… năm 2026
PHẦN ĐỌC SỐ
|  |  | Số cần đọc: |  |  | 94245120 |  |  |  |  | Số cần đọc: |  |  | 94245120
| Số đọc | Đọc chữ | [6 empty] | Số đọc | Đọc chữ
Hàng đơn vị | 0 |  | 0 |  | không | 94245120 |  | Hàng đơn vị | 0 |  | 0 |  | không | 94245120
Hàng chục | 2 | hai mươi | 1 | Một | một | 9424512 |  | Hàng chục | 2 | hai mươi | 1 | Một | một | 9424512
Hàng trăm | 1 | một trăm | 2 | Hai | hai | 942451 |  | Hàng trăm | 1 | một trăm | 2 | Hai | hai | 942451
Hàng nghìn | 5 | lăm nghìn, | 3 | Ba | ba | 94245 |  | Hàng nghìn | 5 | lăm nghìn, | 3 | Ba | ba | 94245
Hàng chục nghìn | 4 | bốn mươi | 4 | Bốn | bốn | 9424 |  | Hàng chục nghìn | 4 | bốn mươi | 4 | Bốn | bốn | 9424
Hàng trăm nghìn | 2 | hai trăm | 5 | Năm | năm | 942 |  | Hàng trăm nghìn | 2 | hai trăm | 5 | Năm | năm | 942
Hàng triệu | 4 | bốn triệu, | 6 | Sáu | sáu | 94 |  | Hàng triệu | 4 | bốn triệu, | 6 | Sáu | sáu | 94
Hàng chục triệu | 9 | Chín mươi | 7 | Bảy | bảy | 9 |  | Hàng chục triệu | 9 | Chín mươi | 7 | Bảy | bảy | 9
Hàng trăm triệu | 0 |  | 8 | Tám | tám | 0 |  | Hàng trăm triệu | 0 |  | 8 | Tám | tám | 0
Hàng tỷ | 0 |  | 9 | Chín | chín | 0 |  | Hàng tỷ | 0 |  | 9 | Chín | chín | 0
Hàng chục tỷ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Hàng chục tỷ | 0 |  |  |  |  | 0
Hàng trăm tỷ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Hàng trăm tỷ | 0 |  |  |  |  | 0
Hàng nghìn tỷ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Hàng nghìn tỷ | 0 |  |  |  |  | 0
Hàng chục nghìn tỷ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Hàng chục nghìn tỷ | 0 |  |  |  |  | 0
Hàng trăm nghìn tỷ | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Hàng trăm nghìn tỷ | 0 |  |  |  |  | 0
Đọc số là | Chín mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi đồng. | [6 empty] | Đọc số là | Chín mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi đồng.
Note on G31: Trần Hòe: Khu vực trung gian
Note on S31: Trần Hòe: Khu vực trung gian

## bìa
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN
Thôn Phú Cơ,(nhà ông Mai Văn Hoan),xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng
Mã số thuế: 2106201001733
HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Dự án:Xử lý lỗ vỡ sông Đa Độ khu vực xã Kiến Hưng từ K43+487 ĐÊBS K43+715
Hạng mục:Cung cấp cọc BTCT 200*200
Địa điểm: An Dương, Hải Phòng
Hải Phòng, ngày …… tháng …… năm 2026

## nghiệm thu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN |  | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……...…+++…………..
BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Dự án:Xử lý lỗ vỡ sông Đa Độ khu vực xã Kiến Hưng từ K43+487 ĐÊBS K43+715
Hạng mục:Cung cấp cọc BTCT 200*200
Địa điểm: An Dương, Hải Phòng
I. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
Đại diện nhà thầu chính:
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
| - Ông:…………………. | Chức vụ: | ………………….
| - Ông:…………………. | Chức vụ: | ………………….
b.Đại diện đơn vị thi công: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN
| - Ông:…………………. | Chức vụ: | ………………….
| - Ông: ……………………………….. | Chức vụ: | ………………………..
II. Thời gian nghiệm thu:
- Bắt đầu: ….. ngày ….. tháng ...năm 2026
- Kết thúc:….. ngày ….. tháng …. năm 2026
Địa điểm: An Dương, Hải Phòng
III. Nội dung:
a. Căn cứ nghiệm thu:
-Căn cứ hợp đồng số: 1011/2025/HĐKT/DS-MH giữa Công ty TNHH Thương Mại Mai Hoan và Công Ty Tnhh Xây Dựng Định Sơn về việc Cung cấp cọc BTCT 200*200
b.Nghiệm thu khối lượng sử dụng:
* Khối lượng công việc hoàn thành:
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú
1 | Cung cấp cọc BTCT 200*200, sắt chủ 4D16 (L>4m) | m | 436.32
* Chất lượng công việc hoàn thành:
Công ty TNHH Thương Mại Mai Hoan đã thi hoàn thành khối lượng công việc đúng yêu cầu chất lượng quy định theo như hợp đồng giữa hai bên
c. Các ý kiến khác (nếu có):…………………………………………………………
IV. Kết luận:
Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng
ĐẠI DIỆN BÊN A |  | ĐẠI DIỆN BÊN B

## q toán
BẢNG QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Dự án:Xử lý lỗ vỡ sông Đa Độ khu vực xã Kiến Hưng từ K43+487 ĐÊBS K43+715
Hạng mục:Cung cấp cọc BTCT 200*200
Địa điểm: An Dương, Hải Phòng
Bên A: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Bên B:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN
-Căn cứ hợp đồng số: 1011/2025/HĐKT/DS-MH với khối lượng đã thực hiện hoàn thành hôm nay ngày / /2026 các bên cùng nhau thống nhất quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành như sau:
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | KHỐI LƯỢNG |  |  |  | Đơn giá hợp đồng | GIÁ TRỊ (VNĐ)
|  |  | Hợp đồng /PLHĐ | Đợt trước | Lũy kế đến đợt này | Lũy kế đến quyết toán |  | Hợp đồng | Đợt trước | Lũy kế đến đợt này | Lũy kế đến quyết toán
1 | Cung cấp cọc BTCT 200*200, sắt chủ 4D16 (L>4m) | m | 436.32 |  | 436.32 | 436.32 | 200000 | 87264000 | 0 | 87264000 | 87264000
CỘNG GIÁ TRỊ | [7 empty] | 87264000 | 0 | 87264000 | 87264000
THUẾ VAT 8% | [7 empty] | 6981120 | 0 | 6981120 | 6981120
TỔNG GIÁ TRỊ | [7 empty] | 94245120 | 0 | 94245120 | 94245120
Hai bên xác nhận giá trị quyết toán trên là hoàn toán đúng. Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.
Bằng chữ : Chín mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi đồng.
ĐẠI DIỆN BÊN A | [7 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN B
Note on B9: Dell 3650: Ghi đúng theo các đầu mục, nội dung trên HĐ, PLHD đã ký
Note on C9: Dell 3650: Để đúng như trong HD, PLHD đã ký
Note on H9: Dell 3650: NẾU ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG CÓ VAT THÌ ĐỂ BAO GÔM VAT, ĐỂ ĐÚNG NHƯ TRONG HỢP ĐỒNG

## đc công nợ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
Dự án:Xử lý lỗ vỡ sông Đa Độ khu vực xã Kiến Hưng từ K43+487 ĐÊBS K43+715
Hạng mục:Cung cấp cọc BTCT 200*200
Địa điểm: An Dương, Hải Phòng
Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại văn phòng Công ty TNHH Thương mại Mai Hoan
Đại diện hai bên gồm:
BÊN A: | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Đại diện: | Ông Nguyễn Sĩ Sơn | - Chức vụ: Giám đốc
Bên B: | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN
Đại diện: | Ông:Mai Văn Hoan | - Chức vụ: Giám Đốc
STT | Nội dung | ĐVT | Diễn giải | Giá trị | Ghi chú
1 | Tổng giá trị hợp đồng, PLHĐ sau thuế | VND | A
2 | Giá trị lũy kế đến quyết toán (sau thuế) | VND | B=B1+B2 | 94245120 | GT hoá đơn
2.2 | Giá trị thanh toán đợt trước (Sau thuế) | VND | B1 | 0
2.3 | Giá trị thanh toán luỹ kế đến đợt này (Sau thuế) | VND | B2 | 94245120
3 | Giá trị đã tạm ứng, thanh toán | VND | C=(C1+C2+C3+C...) | 0
| Lần 1- | VND | C1
| Lần 2- | VND | C2
| Lần 3 | VND | C3
| Lần 4 | VND | C4
4 | Giá trị còn lại thanh toán đợt này | VND | D=B-C | 94245120
Bằng chữ : Chín mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi đồng.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

## đn thanh toán
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MAI HOAN |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số: /TT |  |  | Hải Phòng, ngày …… tháng …… năm 2026
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Kính gửi : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
-Căn cứ hợp đồng số: 1011/2025/HĐKT/DS-MH giữa Công ty TNHH Thương Mại Mai Hoan và Công Ty Tnhh Xây Dựng Định Sơn về việc Cung cấp cọc BTCT 200*200
- Căn cứ Bảng quyết toán giá trị khối lượng công việc hoàn thành.
Công ty TNHH Thương mại Mai Hoan kính đề nghị Công Ty Tnhh Xây Dựng Định Sơn thanh toán cho chúng tôi theo bảng giá trị đề nghị thanh toán.
Giá trị đề nghị chuyển tiền kỳ này: |  |  |  | 94245120 | đồng
Bằng chữ : Chín mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi đồng.
Kính báo để Quý Công ty giải quyết thanh toán số tiền trên cho Công ty Chúng tôi.
Đơn vị thụ hưởng: | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN
Số tài khoản : | 2106201001733 Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Huyện Tiên Lãng
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI HOAN

## TH
Dự án :
Địa điểm:
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ÉP CỌC
STT | Ngày | Số tim | Loại cọc | Tổ hợp cọc thực tế |  |  |  |  | Chiều dài tổ hợp (m) | Chiều sâu ép (m) | Ép âm (m) | Lực ép (tấn) | Cắt cọc | Ghi chú
|  |  |  | Đ1 | Đ2 | Đ3 | Đ4 | Đ5
A. ÉP TIM THÍ NGHIỆM
1 | [8 empty] | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 |  | 0
TỔNG A |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
B. ÉP TIM ĐẠI TRÀ
1 | [8 empty] | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  | 0
56 | [8 empty] | 0 |  | 0
57 | [8 empty] | 0 |  | 0
58 | [8 empty] | 0 |  | 0
59 | [8 empty] | 0 |  | 0
60 | [8 empty] | 0 |  | 0
61 | [8 empty] | 0 |  | 0
62 | [8 empty] | 0 |  | 0
63 | [8 empty] | 0 |  | 0
64 | [8 empty] | 0 |  | 0
65 | [8 empty] | 0 |  | 0
66 | [8 empty] | 0 |  | 0
67 | [8 empty] | 0 |  | 0
TỔNG B |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TỔNG CỘNG A+B |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ĐẠI ĐIỆN BÊN A | [5 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN B