## DS XE (hidden)
DANH SÁCH XE VẬN CHUYỂN
STT | Biển số xe | Số khối | Ghi chú
1 | 12C-09230 | 17
2 | 98B-07901 | 12.5
3 | 20C-19093 | 18
4 | 98C-13769 | 17
5 | 34C-37602 | 14
6 | 98A-88923 | 17
7 | 15C-29514 | 12.5
8 | 34C-29314 | 20
9 | 98A-71539 | 17
10 | 34C-06696 | 13
11 | 14C-30392 | 19
12 | 89C-31872 | 21
13 | 98B-12867 | 20
14 | 14K-03425 | 13
15 | 98C-35230 | 20
16 | 99C-35031 | 20
17 | 15K-45403
18 | 36H-12782
19 | 15C-45022
20 | 88C-18233
21 | 19A-93695
22 | 29H-45886
23 | 18C-03258
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## BBGN Minh An (2)
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MINH AN BG 688 |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA Số: 002/2025/BBGN/MA-BB
Căn cứ vào khối lượng giao nhận thực tế tại Khu vực bến quanh phà Dương Áo, tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng
1. Đại diện bên mua: |  | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Ông/Bà: | Nguyễn Sĩ Sơn |  |  | Chức vụ: | Giám đốc
2. Đại diện bên bán: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AN BG 688
Ông/Bà: | …………………………… |  |  | Chức vụ: | …………………………
Hai bên cùng nhau lập biên bản xác nhận khối lượng đất san lấp thực tế giao nhận từ ngày 13/11/2025 đến ngày 17/11/2025 như sau:
STT | Ngày tháng | Biển số tàu | Số chuyến | KL tàu | Tổng (m3) | Ghi chú
1 | 2025-11-13 | HD - 2056 | 1 | 687 | 687 |  | 1 | 687
2 | 2025-11-14 | HD - 3969 | 1 | 713 | 713 |  | 1 | 713
3 | 2025-11-14 | NB - 6672 | 1 | 724 | 724 |  | 1 | 724
| Tổng |  | 3 |  | 2124 |  |  | 2124
- Hai bên đã kiểm tra đều nhận thấy hàng hóa đảm bảo chất lượng như yêu cầu và đồng ý nghiệm thu.
- Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
| ĐẠI DIỆN BÊN MUA |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MINH AN BG 688 |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA Số: 003/2025/BBGN/MA-BB
Căn cứ vào khối lượng giao nhận thực tế tại Khu vực bến quanh phà Dương Áo, tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng
1. Đại diện bên mua: |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO BÌNH
Ông/Bà: | Mặc Đăng Phú |  |  | Chức vụ: | Nhân viên
2. Đại diện bên bán: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AN BG 688
Ông/Bà: | …………………………… |  |  | Chức vụ: | …………………………
Hai bên cùng nhau lập biên bản xác nhận khối lượng đất san lấp thực tế giao nhận từ ngày 17/11/2025 đến ngày 20/11/2025 như sau:
STT | Ngày tháng | Biển số tàu | Số chuyến | KL tàu | Tổng (m3) | Ghi chú
1 | 2025-11-17 | HD - 3969 | 1 | 557.54 | 557.54 |  | 1
2 | 2025-11-20 | NB - 9798 | 1 | 689 | 689 |  | 1
| Tổng |  | 2 |  | 1246.54 |  |  | 0
- Hai bên đã kiểm tra đều nhận thấy hàng hóa đảm bảo chất lượng như yêu cầu và đồng ý nghiệm thu.
- Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
| ĐẠI DIỆN BÊN MUA |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MINH AN BG 688 |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA Số: 004/2025/BBGN/MA-BB
Căn cứ vào khối lượng giao nhận thực tế tại Khu vực bến quanh phà Dương Áo, tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng
1. Đại diện bên mua: |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO BÌNH
Ông/Bà: | Mặc Đăng Phú |  |  | Chức vụ: | Nhân viên
2. Đại diện bên bán: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AN BG 688
Ông/Bà: | …………………………… |  |  | Chức vụ: | …………………………
Hai bên cùng nhau lập biên bản xác nhận khối lượng đất san lấp thực tế giao nhận từ ngày 30/11/2025 đến ngày 01/12/2025 như sau:
STT | Ngày tháng | Biển số tàu | Số chuyến | KL tàu | Tổng (m3) | Ghi chú
1 | 2025-11-30 | HD - 3969 | 1 | 533 | 533 |  | 1
2 | 2025-12-01 | NB - 9798 | 1 | 867 | 867 |  | 1
| Tổng |  | 2 |  | 1400 |  |  | 0
- Hai bên đã kiểm tra đều nhận thấy hàng hóa đảm bảo chất lượng như yêu cầu và đồng ý nghiệm thu.
- Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
| ĐẠI DIỆN BÊN MUA |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MINH AN BG 688 |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA Số: 005/2025/BBGN/MA-BB
Căn cứ vào khối lượng giao nhận thực tế tại Khu vực bến quanh phà Dương Áo, tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng
1. Đại diện bên mua: |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO BÌNH
Ông/Bà: | Mặc Đăng Phú |  |  | Chức vụ: | Nhân viên
2. Đại diện bên bán: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AN BG 688
Ông/Bà: | …………………………… |  |  | Chức vụ: | …………………………
Hai bên cùng nhau lập biên bản xác nhận khối lượng đất san lấp thực tế giao nhận từ ngày 04/12/2025 đến ngày 08/12/2025 như sau:
STT | Ngày tháng | Biển số tàu | Số chuyến | KL tàu | Tổng (m3) | Ghi chú
1 | 2025-12-04 | NB - 9798 | 1 | 1091.19 | 1091.19 |  | 1
2 | 2025-12-06 | NB - 6672 | 1 | 654 | 654
3 | 2025-12-06 | HD - 3969 | 1 | 568 | 568
4 | 2025-12-07 | HD - 2056 | 1 | 629 | 629
5 | 2025-12-07 | NB - 9798 | 1 | 986 | 986
6 | 2025-12-08 | NB - 6672 | 1 | 546 | 546
7 | 2025-12-08 | HD - 3969 | 1 | 545.81 | 545.81 |  | 1
| Tổng |  | 7 |  | 5020 |  |  | 0
- Hai bên đã kiểm tra đều nhận thấy hàng hóa đảm bảo chất lượng như yêu cầu và đồng ý nghiệm thu.
- Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
| ĐẠI DIỆN BÊN MUA |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MINH AN BG 688 |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA Số: 006/2025/BBGN/MA-BB
Căn cứ vào khối lượng giao nhận thực tế tại Khu vực bến quanh phà Dương Áo, tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng
1. Đại diện bên mua: |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO BÌNH
Ông/Bà: | Mặc Đăng Phú |  |  | Chức vụ: | Nhân viên
2. Đại diện bên bán: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN MINH AN BG 688
Ông/Bà: | …………………………… |  |  | Chức vụ: | …………………………
Hai bên cùng nhau lập biên bản xác nhận khối lượng đất san lấp thực tế giao nhận ngày 21/12/2025 như sau:
STT | Ngày tháng | Biển số tàu | Số chuyến | KL tàu | Tổng (m3) | Ghi chú
1 | 2025-12-21 | NB - 9798 | 1 | 896 | 896 |  | 1
2 | 2025-12-21 | NB - 6672 | 1 | 529 | 529
| Tổng |  | 2 |  | 1425 |  |  | 0
- Hai bên đã kiểm tra đều nhận thấy hàng hóa đảm bảo chất lượng như yêu cầu và đồng ý nghiệm thu.
- Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
| ĐẠI DIỆN BÊN MUA |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

## BBGN Minh An (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MINH AN BG 688 |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA Số: 001/2025/BBGN/MA-BB
Căn cứ vào khối lượng giao nhận thực tế tại Khu vực bến quanh phà Dương Áo, tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng
1. Đại diện bên mua: |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO BÌNH
Ông/Bà: | Mặc Đăng Phú |  |  | Chức vụ: | Nhân viên
2. Đại diện bên bán: |  | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN THẮNG
Ông/Bà: | …………………………… |  |  | Chức vụ: | …………………………
Hai bên cùng nhau lập biên bản xác nhận khối lượng đất san lấp thực tế giao nhận ngày 13 tháng 11 năm 2025 như sau:
STT | Ngày tháng | Biển số tàu | Số chuyến | KL tàu | Tổng (m3) | Ghi chú
1 | 2025-11-10 | NB - 9798 | 1 | 770 | 770 |  | 1
2 | 2025-11-12 | NB - 9798 | 1 | 803 | 803 |  | 1
3 | 2025-11-12 | HD - 3969 | 1 | 693 | 693 |  | 1
4 | 2025-11-13 | NB - 6672 | 1 | 554 | 554 |  | 1 | 2820 | 2820 | 0
1 | 2025-11-13 | HD - 2056 | 1 | 623 | 623 |  | 2
2 | 2025-11-14 | HD - 3969 | 1 | 637.5 | 637.5 |  | 2
3 | 2025-11-14 | NB - 6672 | 1 | 568 | 568 |  | 2 | 2680
4 | 2025-11-17 | NB - 9798 | 1 | 851.5 | 851.5 |  | 2 |  | 2680 | 0
1 | 2025-11-17 | HD - 3969 | 1 | 557.54 | 557.54 |  | 3 | 1246.54
2 | 2025-11-20 | NB - 9798 | 1 | 689 | 689 |  | 3 |  | 1246.54 | 0
1 | 2025-11-30 | HD - 3969 | 1 | 533 | 533 |  | 4
2 | 2025-12-01 | NB - 9798 | 1 | 867 | 867 |  | 4 | 1400 | 2491.19
1 | 2025-12-04 | NB - 9798 | 1 | 1091.19 | 1091.19 |  | 5
2 | 2025-12-06 | NB - 6672 | 1 | 654 | 654 |  | 5
3 | 2025-12-06 | HD - 3969 | 1 | 568 | 568 |  | 5
4 | 2025-12-07 | HD - 2056 | 1 | 629 | 629 |  | 5
5 | 2025-12-07 | NB - 9798 | 1 | 986 | 986 |  | 5
6 | 2025-12-08 | NB - 6672 | 1 | 546 | 546 |  | 5
7 | 2025-12-08 | HD - 3969 | 1 | 545.81 | 545.81 |  | 5 | 5020 | 5020 | 0
1 | 2025-12-21 | NB - 9798 | 1 | 896 | 896 |  | 6
2 | 2025-12-21 | NB - 6672 | 1 | 529 | 529 |  | 6 | 1425 | 1425 | 0
| Tổng |  | 2 |  | 1425 |  |  | 14591.54
- Hai bên đã kiểm tra đều nhận thấy hàng hóa đảm bảo chất lượng như yêu cầu và đồng ý nghiệm thu.
- Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
| ĐẠI DIỆN BÊN MUA |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
CÔNG TY TNHH MTV TM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DV XUÂN THẮNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA Số: 002/2025/BBGN/XT-BB
Căn cứ vào khối lượng giao nhận thực tế tại Khu vực bến quanh phà Dương Áo, tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng
1. Đại diện bên mua: |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO BÌNH
Ông/Bà: | Mặc Đăng Phú |  |  | Chức vụ: | Nhân viên
2. Đại diện bên bán: |  | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN THẮNG
Ông/Bà: | …………………………… |  |  | Chức vụ: | …………………………
Hai bên cùng nhau lập biên bản xác nhận khối lượng đất san lấp thực tế giao nhận ngày 14 tháng 11 năm 2025 như sau:
STT | Ngày tháng | Biển số tàu | Số chuyến | KL tàu | Tổng (m3) | Ghi chú
1 | 2025-11-14 | NB-8912 | 1 | 1099.5 | 1099.5 |  | 1
| Tổng |  | 1 |  | 1099.5
- Hai bên đã kiểm tra đều nhận thấy hàng hóa đảm bảo chất lượng như yêu cầu và đồng ý nghiệm thu.
- Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
| ĐẠI DIỆN BÊN MUA |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
CÔNG TY TNHH MTV TM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DV XUÂN THẮNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA Số: 003/2025/BBGN/XT-BB
Căn cứ vào khối lượng giao nhận thực tế tại Khu vực bến quanh phà Dương Áo, tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng
1. Đại diện bên mua: |  | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BẢO BÌNH
Ông/Bà: | Mặc Đăng Phú |  |  | Chức vụ: | Nhân viên
2. Đại diện bên bán: |  | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN THẮNG
Ông/Bà: | …………………………… |  |  | Chức vụ: | …………………………
Hai bên cùng nhau lập biên bản xác nhận khối lượng đất san lấp thực tế giao nhận ngày 18 tháng 11 năm 2025 như sau:
STT | Ngày tháng | Biển số tàu | Số chuyến | KL tàu | Tổng (m3) | Ghi chú
1 | 2025-11-18 | NĐ-3265 | 1 | 821.5 | 821.5 |  | 1
| Tổng |  | 1 |  | 821.5
- Hai bên đã kiểm tra đều nhận thấy hàng hóa đảm bảo chất lượng như yêu cầu và đồng ý nghiệm thu.
- Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
| ĐẠI DIỆN BÊN MUA |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN