## Bìa & Căn cứ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------o0o-------------------
ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG & TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LANH THÔN PHONG CẦU, XÃ KIẾN MINH
Gói thầu số 05: Gói thầu xây lắp ¦ Hợp đồng số: 21.9.CHOĐBLKM/2026/HĐXL ngày 21/09/2026
Chủ đầu tư (Bên giao thầu): | Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kiến Minh
Đại diện Chủ đầu tư: | Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ Chủ đầu tư: | Thôn Phong Cầu, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
Tài khoản KBNN CĐT: | 9552.4.8216327.11725 tại Kho bạc nhà nước Khu vực III - PGD số 3
Mã số thuế CĐT: | 0202305156
Nhà thầu thi công (Bên nhận thầu): | Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn
Đại diện hợp pháp Nhà thầu: | Ông Nguyễn Sĩ Sơn - Chức vụ: Giám đốc
Chỉ huy trưởng công trường: | Ông Nguyễn Văn Hoạt - Kỹ sư Thủy lợi/Hạ tầng (CCHN CHT Hạng II)
Địa chỉ Nhà thầu: | Thôn Tú Đôi 3, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng
Mã số thuế Nhà thầu: | 0202111150
Tài khoản ngân hàng Nhà thầu: | 0789.8888 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - CN Hải Phòng
Đơn vị Tư vấn giám sát (TVGS): | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG ĐẠT
Đại diện TVGS: | Ông Phạm Văn Dự - Tổng Giám đốc kiêm TVGS trưởng; Ông Đồng Văn Phong - TVGS viên
Đơn vị TVTK (Lập TKKT, BVTC, DT): | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH ĐẠT
Địa chỉ TVTK: | Tổ 1, Đẩu Sơn 1 (nhà bà Trần Thị Làn) - Phường Phù Liễn - TP Hải Phòng
Đơn vị TV thẩm tra TK, dự toán: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỨC NGHĨA
Địa chỉ TV thẩm tra: | Tổ dân phố Đẩu Sơn 2 (tại nhà ông Bùi Đức Ngoan) - Phường Phù Liễn - TP Hải Phòng
Đơn vị TV lập E-HSMT & Đánh giá E-HSDT: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG LÂM
Địa chỉ TV lập E-HSMT: | Số 43 Tây Trung Hành - Phường Hải An - TP Hải Phòng
Đơn vị TV thẩm định E-HSMT & Thẩm định KQLCNT: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG KHẢI
Địa chỉ TV thẩm định E-HSMT & KQLCNT: | Số 235 đường Trần Kiên - Phường Kiến An - TP Hải Phòng
Quy mô công trình: | Cống hộp BTCT BxH = 2.5x2.5m M250, chiều dài L = 146.46m (chia 3 phân đoạn cuốn chiếu)
Giá trị hợp đồng trọn gói: | 6.482.295.000 VNĐ (Sáu tỷ bốn trăm tám mươi hai triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng)
Tỷ lệ tạm ứng hợp đồng: | 30% giá trị hợp đồng, tương ứng: 1.944.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: | 270 ngày kể từ ngày khởi công
Ngày khởi công chính thức: | 25/09/2026
Ngày hoàn thành dự kiến: | 21/06/2027
Thời gian bảo hành công trình: | 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu bàn giao (giữ lại 5% = 324.114.750 VNĐ)
Đặc thù mặt bằng thi công: | Ngõ xóm dân sinh thôn Phong Cầu bề rộng hẹp (2.5m - 3.2m), vật liệu trung chuyển thủ công
Nút thắt mặt bằng trọng điểm: | Vị trí giữa cọc TC1 và cọc 4 có hộ dân lấn chiếm hành lang kênh, cách mép móng cống 0.65m
CÁN BỘ LẬP BIỂU | CHỈ HUY TRƯỞNG | NHÀ THẦU THI CÔNG | TƯ VẤN GIÁM SÁT | CHỦ ĐẦU TƯ
(Kỹ thuật hiện trường) | (Công trường) | (Công ty Định Sơn) | (Công ty Cường Đạt) | (Trung tâm DVSNC Kiến Minh)
TGĐ kiêm TVGS trưởng: Phạm Văn Dự
Bùi Văn Định | Nguyễn Văn Hoạt | Nguyễn Sĩ Sơn | TVGS viên: Đồng Văn Phong | Nguyễn Văn Tuấn

## Danh mục BPTC & Khối lượng
BẢNG ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT TỪNG HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Công trình: Xây dựng cống hộp đoạn từ nhà ông Đèn đến nhà bà Lanh thôn Phong Cầu, xã Kiến Minh
Căn cứ: Phụ lục 01 Hợp đồng số 21.9.CHOĐBLKM/2026/HĐXL & Dự toán thẩm định được duyệt
STT | Mã hiệu | Tên danh mục công tác / Diễn giải chi tiết | ĐVT | Khối lượng | Biện pháp kỹ thuật thi công chi tiết | Thiết bị chính | Nhân lực bố trí | Tiêu chuẩn & Nghiệm thu
A |  | PHẦN THI CÔNG
I |  | BIỆN PHÁP THI CÔNG
1 | AA.11143 | Phát quang tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại IV, mật độ cây <= 3 cây/100m2 | 100m2 | 10.985 | Dùng dao, cưa tay, máy cắt phát quang cây bụi, cỏ dại dọc hai bờ kênh mương tạo chỉ giới thi công cống. | Máy cắt cỏ, cưa tay, dao | Tổ mặt bằng (4 người) | TCVN 4453:1995, nghiệm thu mặt bằng
2 | TT | Vận chuyển cây đã chặt phát đổ đi | chuyến | 5 | Thu gom cành cây, băm nhỏ, xúc lên xe tải tự đổ 5T vận chuyển ra bãi rác xã Kiến Minh theo quy định. | Xe tải tự đổ 5 tấn | Tổ bốc xếp (4 người) | Biên bản xác nhận bãi đổ
3 | TT | Vận chuyển phao chuyến đến và chuyến về | chuyến | 2 | Vận chuyển phao và thiết bị nổi phục vụ trạm bơm xói hút bùn trên mặt nước về công trường và rút đi. | Xe cẩu tự hành 5 tấn | Lái xe, phụ cẩu (2 người) | Kiểm tra an toàn hạ phao
4 | AC.22111 | Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 100m | 70.3 | Ép 2 hàng cừ Larsen U250 song song giữ vách hố móng; làm cừ đê quai đầu hồi; lắp hệ văng dọc và chống ngang. | Máy ép cừ 1.8T, máy cẩu | Tổ ép cừ (6 người) | TCVN 9361:2012, kiểm tra độ thẳng đứng, độ sâu ngàm cừ, TVGS Cường Đạt nghiệm thu cao độ cừ
5 | AC.23420 | Nhổ cừ Larsen bằng búa rung 60kW - Dưới nước | 100m | 70.3 | Dùng búa rung điện 60kW kẹp đầu cừ rung rút cừ luân chuyển qua 3 phân đoạn sau khi bê tông đủ cường độ. | Búa rung 60kW, cần cẩu | Tổ nhổ cừ (5 người) | Nghiệm thu hoàn trả vách cống
6 | TT | Cừ thép thuê 2000 đ/m/ngày dự kiến thi công 3 tháng; cừ thép luân chuyển sử dung 3 lần | m | 210900 | Quản lý, thuê và bảo dưỡng hệ cừ thép Larsen U250 dài 5m-8m luân chuyển sử dụng qua 3 phân đoạn. | Thiết bị nắn cừ, làm sạch | Quản lý vật tư kho (2 người) | Biên bản giao nhận cừ
7 | TT | Bơm nước thi công cho 3 phân đoạn cống 2.5x2.5m | ca | 50 | Đào hố tụ đáy móng, đặt 02 máy bơm chìm công suất lớn bơm hút nước cưỡng bức liên tục 24/24 ra kênh hạ lưu. | Máy bơm chìm 15kW (3 máy) | Tổ vận hành bơm (3 người) | Kiểm tra đáy hố móng khô ráo
8 | TT | Thuê ván thép chống lầy để xe đi đóng cọc tre hố móng | tấm | 5 | Rải các tấm ván thép dầy 16mm trên nền bùn lầy tạo mặt phẳng chịu lực cho xe máy đào mini đóng cọc tre. | Thép tấm 16mm (1.5x6m) | Tổ cơ giới (3 người) | Kiểm tra độ ổn định sàn chống lầy
9 | AL.16121 | Rải vải địa kỹ thuật ngăn nước đê quai | 100m2 | 0.312 | Trải lớp vải địa kỹ thuật / bạt chống thấm bọc ngoài mặt đê quai cừ ngăn chặn nước mặt thẩm thấu vào hố móng. | Thủ công | Công nhân (3 người) | TCVN 9864:2013
II |  | THI CÔNG PHÂN ĐOẠN 1+2+3
2.1 |  | PHẦN ĐÀO CỐNG
10 | AB.36120 | Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ dưới nước (tính 10%) | m3 | 147.588 | Dùng máy xói hút bùn công nghiệp hút bùn lỏng ngập nước bơm trực tiếp lên thùng kín xe ô tô vận chuyển bãi phơi. | Máy xói hút bùn 15kW | Tổ xói hút (4 người) | Kiểm tra cao độ hút bùn
11 | AB.25111 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 13.283 | Đào thủ công kết hợp máy đào gầu 0.8m3 trên ván thép chống lầy; đào từng lớp 0.5m, kiểm tra cao độ bằng thủy bình. | Máy đào 0.8m3, cuốc xẻng | Tổ đào đất (10 người) | Nghiệm thu cao độ đáy hố đào
2.2 |  | THUÊ BÃI TẬP KẾT BÙN ĐẤT NẠO VÉT
12 | TT | Thuê bãi tập kết bùn để tận dụng đắp chèn cống trở lại lại | m2 | 1500 | Thuê khu đất nông nghiệp diện tích 1.500m2 gần tuyến; san gạt phơi khô ráo nước và xử lý vôi bột khử khuẩn. | Mặt bằng bãi thuê | Quản lý bãi (1 người) | Hợp đồng thuê bãi & biên bản giao
13 | AB.25111 | Đào vận chuyển, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 12.555 | Dùng máy xúc gầu 0.8m3 xúc đất bùn đào lên xe ô tô tự đổ 5 tấn vận chuyển ra bãi lưu tạm 1.500m2. | Máy xúc gầu 0.8m3 | Lái máy, phụ máy | Kiểm tra tải trọng xe
14 | AB.41411 | Vận chuyển bùn, đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 12.555 | Vận chuyển bùn đất bằng ô tô 5T cự ly <= 1km ra bãi 1.500m2; che bạt kín nóc và rửa sạch bánh xe chống rơi vãi. | Ô tô tự đổ 5T (2 xe) | Lái xe (2 người) | Biên bản xác nhận bãi đổ
2.3 |  | THI CÔNG ĐÁY CỐNG
15 | AC.12121 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp I | 100m | 326.059 | Máy đào 0.5m3 lắp búa ép phụ ép cọc tre tươi d=8-10cm ngập sâu vào nền đất yếu; kiểm tra mật độ 25 cọc/m2. | Máy đào 0.5m3 ép cọc | Tổ cọc tre (6 người) | TCVN 9361:2012, TVGS Cường Đạt & TVTK Thành Đạt nghiệm thu mật độ 25 cọc/m2
16 | AB.11111 | Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc | m3 | 51.819 | Công nhân dùng cuốc xẻng thủ công nạo vét sạch lớp bùn nhão quanh đầu cọc tre sâu 10cm, chuyển ra ngoài móng. | Cuốc, xẻng thủ công | Tổ nạo vét (6 người) | Kiểm tra mặt bằng đầu cọc
17 | AB.13411 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 51.819 | Rải cát đen đầm nén tạo phẳng dày 10cm phủ kín đầu cọc tre làm lớp đệm truyền tải cho kết cấu cống. | Đầm cóc, thước gạt | Tổ đắp cát (6 người) | Kiểm tra độ dày và độ phẳng lớp cát
18 | AF.82511 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài (bê tông lót) | 100m2 | 0.322 | Lắp ván khuôn thép định hình hai bên mép lớp lót rộng 3.4m, gông nép cọc sắt chắc chắn chống xô lệch. | Ván khuôn thép định hình | Thợ cốp pha (4 người) | TCVN 4453:1995
19 | AF.11110A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100 | m3 | 51.819 | Trộn bê tông M100 đá 2x4 bằng máy 350L, vận chuyển xe cải tiến, đổ và đầm cán phẳng mặt bằng thước gạt. | Máy trộn 350L, đầm bàn | Tổ bê tông (8 người) | TCVN 4453:1995, TVGS Cường Đạt nghiệm thu cao độ bê tông lót khóa chân cừ
20 | AF.61120 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 15.395 | Gia công cắt uốn thép tại bãi, đan lưới cốt thép đáy 2 lớp, kê con kê bê tông M250 bảo vệ 30mm, đặt râu chờ tường. | Máy cắt uốn, kìm buộc | Tổ cốt thép (8 người) | TCVN 1651:2018, TVGS Cường Đạt nghiệm thu cốt thép móng trước khi đổ BT
21 | AF.82511 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài (thành đáy móng cống) | 100m2 | 0.854 | Lắp ván khuôn thép định hình hai bên sườn đáy móng cống rộng 3.0m, gông chống kích ren chắc chắn. | Ván khuôn thép, kích ren | Thợ cốp pha (6 người) | Kiểm tra độ thẳng và kích thước hình học
22 | AF.11213 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 133.867 | Trộn bê tông M250 đá 1x2 tại chỗ, đổ liên tục, đầm dùi phi 50 đầm kỹ, xoa mặt tạo dốc đáy cống thoát nước. | Máy trộn 350L, đầm dùi | Tổ bê tông (12 người) | Lấy mẫu đúc R7/R28 có TVGS Cường Đạt chứng kiến, nghiệm thu BT đáy cống
2.4 |  | TƯỜNG CỐNG
23 | AF.61321 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 26.848 | Buộc cốt thép tường 2 lớp liên kết với râu thép chờ đáy cống, định vị con kê cữ thép dày 25mm đảm bảo lớp bảo vệ. | Dụng cụ buộc thép | Tổ cốt thép (8 người) | TCVN 1651:2018, nghiệm thu thép tường
24 | AF.86211 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 15.297 | Lắp cốp pha thép định hình 2 mặt tường cống, xuyên ty ren D14 bọc ống nhựa PVC, gông cột chống ống thép vững chắc. | Ván khuôn thép, ty ren D14 | Thợ cốp pha (10 người) | Nghiệm thu độ thẳng đứng và kín khít
25 | TT | Lắp đặt băng cản nước V250 | m2 | 145 | Kẹp băng cản nước Waterstop PVC V250 bản 250mm chính giữa chu vi tường và đáy cống tại khớp nối, hàn nhiệt kín khít. | Dao hàn nhiệt PVC | Thợ kỹ thuật (2 người) | Kiểm tra độ bám dính mối hàn nhiệt
26 | AF.12113 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 197.019 | Đổ bê tông M250 từng lớp cao 40-50cm quanh chu vi tường, đầm dùi kỹ liên tục tránh rỗ mặt và phân tầng bê tông. | Máy trộn 350L, đầm dùi | Tổ bê tông (12 người) | Kiểm tra độ sụt 8-12cm, lấy mẫu R7/R28, TVGS Cường Đạt nghiệm thu BT tường
2.5 |  | BẢN MẶT CỐNG
27 | AF.86111 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 100m2 | 3.26 | Bắc giàn giáo ống thép trong lòng cống 2.5m, lắp xà gồ thép hộp và ván khuôn đáy bản nắp cống kín khít. | Giàn giáo thép, xà gồ | Thợ cốp pha (8 người) | Kiểm tra khả năng chịu lực đà giáo
28 | AF.61721 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 15.395 | Buộc cốt thép bản mặt cống 2 lớp, liên kết chặt chẽ với thép tường cống và băng cản nước V250 tại khe co giãn. | Kìm, móc buộc thép | Tổ cốt thép (8 người) | TCVN 1651:2018, nghiệm thu thép nắp
29 | AF.22313 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng cần cẩu, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 108.75 | Đổ bê tông bản mặt liên tục, dùng đầm dùi và đầm bàn cán phẳng mặt, phủ bao tải bảo dưỡng ẩm 3 lần/ngày trong 7 ngày. | Máy trộn 350L, đầm bàn | Tổ bê tông (12 người) | Lấy mẫu R7/R28, TVGS Cường Đạt nghiệm thu bản nắp cống hộp M250
30 | AB.66142 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 8.895 | Đắp cát/đất đầm chặt hai bên sườn cống từng lớp dày 20cm bằng máy đầm cóc 70kg đối xứng đạt độ chặt K=0.90. | Máy đầm cóc 70kg (2 chiếc) | Tổ đắp đất (6 người) | Thí nghiệm đầm nén K=0.90 hiện trường có TVGS Cường Đạt kiểm tra
GA |  | GA ĐẤU NỐI
31 | AB.21151 | Đào san đất bằng máy đào 2,3 m3, đất cấp I (đào hố móng ga) | 100m3 | 0.221 | Đào hố móng hố ga bằng máy đào mini kết hợp thủ công sửa đáy móng đúng cao độ thiết kế. | Máy đào mini, xẻng | Tổ đào đất (3 người) | Kiểm tra kích thước hố đào ga
32 | AC.12111 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc <= 2,5m, đất cấp I (gia cố móng ga) | 100m | 6.753 | Máy đào mini ép cọc tre tươi dài <=2.5m gia cố nền đất dưới đáy hố ga đảm bảo chống lún nứt. | Máy ép cọc phụ | Tổ cọc tre (3 người) | TCVN 9361:2012, nghiệm thu cọc ga
33 | AB.13411 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình (đệm móng ga) | m3 | 1.08 | Rải lớp cát đệm đáy móng hố ga dày 10cm, dùng đầm bàn đầm phẳng tạo nền thi công bê tông lót. | Đầm bàn, thước gạt | Tổ đắp cát (2 người) | Kiểm tra độ dày lớp cát đệm
34 | AF.81121 | Ván khuôn gỗ BT lót. Ván khuôn móng cột, móng tròn, đa giác (lót móng ga) | 100m2 | 0.029 | Ghép ván khuôn gỗ định hình xung quanh đáy lớp bê tông lót hố ga, nép cọc cữ vững chắc. | Ván khuôn gỗ, đinh | Thợ cốp pha (2 người) | Kiểm tra kích thước ván khuôn
35 | AF.11110A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100 | m3 | 1.08 | Trộn bê tông M100 đá 2x4 đổ lớp bê tông lót móng ga dày 10cm, láng phẳng mặt đáy. | Máy trộn 350L, thước | Tổ bê tông (3 người) | Nghiệm thu cao độ bê tông lót ga
36 | AF.81121 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng tròn, đa giác (móng hố ga) | 100m2 | 0.029 | Lắp ván khuôn gỗ móng hố ga, cố định góc và kiểm tra kích thước hình học. | Ván khuôn gỗ, đinh | Thợ cốp pha (2 người) | Kiểm tra tim trục móng ga
37 | AF.11110A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100 | m3 | 1.08 | Đổ bê tông móng hố ga bằng máy trộn tại chỗ, đầm kỹ tạo liên kết chân thành hố ga. | Máy trộn 350L, đầm | Tổ bê tông (3 người) | Nghiệm thu bê tông móng ga
38 | AE.26213 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 | m3 | 1.024 | Xây thành hố ga bằng gạch bê tông không nung 6.5x10.5x22cm vữa xi măng mác 75, mạch no vữa, thẳng đứng. | Bay xây, thước tầm | Thợ nề (4 người) | TCVN 6477:2016, nghiệm thu xây
39 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng (giằng miệng hố ga) | 100m2 | 0.084 | Lắp dựng ván khuôn gỗ đổ giằng bê tông cốt thép miệng hố ga tạo vị trí đặt tấm đan chịu lực. | Ván khuôn gỗ, giằng | Thợ cốp pha (2 người) | Kiểm tra cao độ giằng miệng ga
40 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.017 | Gia công đai thép D<=10mm giằng hố ga, buộc liên kết chặt chẽ vào cốt thép dọc. | Kìm, móc buộc | Tổ cốt thép (2 người) | TCVN 1651:2018
41 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.017 | Gia công cốt thép dọc D<=18mm giằng hố ga, con kê bê tông bảo vệ 25mm. | Kìm, kéo cắt | Tổ cốt thép (2 người) | TCVN 1651:2018
42 | AF.12312 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0.695 | Đổ bê tông giằng miệng hố ga M200 đá 1x2, đầm kỹ, bảo dưỡng ẩm chống nứt. | Máy trộn 350L, đầm | Tổ bê tông (3 người) | Nghiệm thu bê tông giằng ga
43 | AK.21533 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2 | 22.035 | Trát thành trong và thành ngoài hố ga bằng vữa xi măng mác 75 dày 2cm, miết phẳng chống thấm nước. | Bàn xoa, bay trát | Thợ nề (4 người) | Kiểm tra độ bám dính và phẳng mặt
44 | AK.41113 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 (đáy hố ga) | m2 | 3.445 | Láng đáy hố ga bằng vữa xi măng mác 75 dày 2cm tạo rãnh dốc hướng dòng chảy bùn cặn lắng. | Bàn xoa làm phẳng | Thợ nề (2 người) | Kiểm tra dốc thoát nước hố ga
TD |  | TẤM ĐAN GA ĐẤU NỐI
45 | AF.81152 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan (tấm đan ga) | 100m2 | 0.031 | Gia công ván khuôn gỗ đúc sẵn tấm đan bê tông cốt thép đậy miệng ga tại bãi tập kết. | Ván khuôn gỗ, đinh | Thợ cốp pha (2 người) | Kiểm tra kích thước tấm đan
46 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan | tấn | 0.05 | Gia công lưới thép tấm đan ga, kê con kê bảo vệ 20mm, uốn móc cẩu thuận tiện nâng hạ. | Kìm buộc, uốn sắt | Tổ cốt thép (2 người) | TCVN 1651:2018
47 | AF.12512 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0.546 | Đổ bê tông M200 đá 1x2 tấm đan ga tại bãi đúc sẵn, đầm mặt kỹ lưỡng, bảo dưỡng ẩm đủ ngày. | Máy trộn 350L, đầm bàn | Tổ bê tông (3 người) | Nghiệm thu cường độ nén bê tông đan
48 | AG.42115 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100kg (tấm đan ga) | cấu kiện | 10 | Vận chuyển và lắp đặt 10 tấm đan BTCT đúc sẵn lên miệng hố ga bằng thủ công, chèn khít mạch vữa. | Đòn khiêng, dây cáp | Thợ nề (4 người) | Kiểm tra độ êm thuận bề mặt đan
D300 |  | CỐNG D300 ĐẤU NỐI
49 | BB.11122 | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m, đường kính 300mm | đoạn ống | 5 | Lắp đặt 5 đoạn ống cống bê tông cốt thép D300 dài 2m thu gom nước thải sinh hoạt nhánh dân cư vào thân cống. | Đòn khiêng, dây dù | Thợ lắp đặt (4 người) | Kiểm tra độ dốc và kín khít mối nối
50 | AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công (hoàn trả cống D300) | m3 | 7.367 | Đắp đất hoàn trả hố đào rãnh cống D300 bằng thủ công, đầm cóc kỹ lưỡng bảo đảm không lún sụt ngõ xóm. | Đầm cóc cầm tay | Tổ đào đắp (3 người) | Kiểm tra độ đầm chặt đất hoàn trả
CT |  | CỬA THĂM CỐNG HỘP
51 | AF.81152 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan (cửa thăm) | 100m2 | 0.031 | Gia công ván khuôn gỗ đúc sẵn nắp đan cửa thăm cống hộp tại bãi đúc sẵn. | Ván khuôn gỗ, đinh | Thợ cốp pha (2 người) | Kiểm tra kích thước khuôn nắp
52 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan cửa thăm | tấn | 0.05 | Buộc cốt thép lưới nắp đan cửa thăm cống hộp, gắn móc cẩu thép phi 12 chắc chắn. | Kìm buộc, uốn sắt | Tổ cốt thép (2 người) | TCVN 1651:2018
53 | AF.12512 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0.546 | Đổ bê tông M200 đá 1x2 nắp đan cửa thăm cống hộp, xoa mặt phẳng, bảo dưỡng ẩm tiêu chuẩn. | Máy trộn 350L, đầm | Tổ bê tông (3 người) | Nghiệm thu chất lượng nắp đan
54 | AG.42115 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100kg (nắp cửa thăm) | cấu kiện | 10 | Lắp đặt 10 bộ nắp đan cửa thăm lên bản mặt cống hộp tại các vị trí thiết kế, thuận tiện kiểm tra nạo vét. | Thủ công, đòn khiêng | Thợ nề (4 người) | Kiểm tra khít khao miệng cửa thăm
B |  | PHẦN TRUNG CHUYỂN VẬT LIỆU (DO NGÕ HẸP KHÔNG CÓ ĐƯỜNG XE VÀO)
1 | AM.11101 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại | m3 | 1397.023 | Công nhân dùng xẻng xúc cát từ bãi tập kết vật liệu đầu ngõ thôn Phong Cầu lên xe cải tiến bánh lốp. | Xẻng xúc thủ công | Tổ bốc xếp (6 người) | Kiểm đếm khối lượng bốc xếp
2 | AM.21011 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại | m3 | 1397.023 | Kéo/đẩy xe cải tiến trung chuyển cát dọc tuyến ngõ hẹp vào từng vị trí đệm móng và trộn bê tông hố móng. | Xe cải tiến bánh lốp | Tổ vận chuyển (8 người) | Nghiệm thu cự ly và vị trí tập kết
3 | AM.11103 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại | m3 | 404.738 | Công nhân xúc đá dăm 1x2 và 2x4 từ bãi tập kết lên xe cải tiến bánh lốp phục vụ đổ bê tông cống. | Xẻng xúc thủ công | Tổ bốc xếp (6 người) | Kiểm tra sạch sẽ cốt liệu
4 | AM.21031 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại | m3 | 404.738 | Vận chuyển đá dăm bằng xe cải tiến dọc ngõ xóm cự ly 10m-50m vào máy trộn bê tông tại hiện trường. | Xe cải tiến bánh lốp | Tổ vận chuyển (8 người) | Kiểm soát an toàn giao thông ngõ
5 | AM.11242 | Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao | tấn | 140.497 | Bốc xếp từng bao xi măng PCB40 (50kg) từ xe tải xuống kho bãi có mái che bạt chống ẩm đầu ngõ. | Bốc vác thủ công | Tổ bốc xếp (4 người) | Kiểm tra bao nguyên vẹn, khô ráo
6 | AM.21081 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao | tấn | 138.578 | Vác xi măng bao hoặc chở xe cải tiến từ kho đầu ngõ vào từng máy trộn hố đào cống. | Xe cải tiến, đòn gánh | Tổ vận chuyển (6 người) | Bảo quản chống ẩm ướt dọc đường
7 | AM.11262 | Bốc xuống bằng thủ công - cọc gỗ, cừ tràm (cọc tre tươi) | 100 cây | 38.299 | Bốc dỡ cọc tre tươi từ xe tải xuống bãi tập kết, kiểm đếm số lượng và phân loại quy cách d=8-10cm, L>2.5m. | Thủ công | Tổ bốc xếp (4 người) | Kiểm tra chất lượng cọc tre
8 | AM.21101 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm (cọc tre tươi) | 100 cây | 38.299 | Khiêng vác cọc tre dọc tuyến ngõ thả xuống lòng mương phục vụ máy đào ép cọc theo từng phân đoạn. | Thủ công | Tổ vận chuyển (6 người) | Bố trí cọc đều dọc tuyến
9 | AM.11282 | Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại | tấn | 75.893 | Bốc dỡ thép cây, thép cuộn từ xe tải xuống bãi gia công uốn cắt đầu ngõ, kê cao cách mặt đất 20cm. | Đòn khiêng, dây cáp | Tổ bốc xếp (4 người) | Kiểm tra chứng chỉ CO/CQ
10 | AM.21121 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại | tấn | 75.893 | Khiêng các bó cốt thép đã gia công cắt uốn dọc theo ngõ xóm vào hố móng lắp dựng móng, tường, bản nắp cống. | Đòn khiêng, xe cải tiến | Tổ vận chuyển (6 người) | Bảo đảm không cong vênh thép
11 | AM.11252 | Bốc xuống bằng thủ công - gỗ các loại (ván khuôn gỗ, đà giáo) | m3 | 0.352 | Bốc dỡ ván khuôn gỗ, thanh giằng đà giáo từ xe tải xuống kho bãi đầu ngõ bảo quản che chắn. | Thủ công | Tổ bốc xếp (3 người) | Kiểm tra quy cách gỗ
12 | AM.21091 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Gỗ các loại | m3 | 0.352 | Vận chuyển ván khuôn gỗ, đà giáo vào hố móng phục vụ ghép cốp pha hố ga và tấm đan đúc sẵn. | Thủ công | Tổ vận chuyển (3 người) | Kiểm tra an toàn vận chuyển
| CÁN BỘ LẬP BIỂU |  | CHỈ HUY TRƯỞNG |  | NHÀ THẦU THI CÔNG |  | ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
| (Kỹ sư QA/QC) |  | (Công trường) |  | (Giám đốc) |  | (Công ty Cường Đạt)
TGĐ kiêm TVGS trưởng: Phạm Văn Dự
| Bùi Văn Định |  | Nguyễn Văn Hoạt |  | Nguyễn Sĩ Sơn |  | TVGS viên: Đồng Văn Phong

## Xử lý mặt bằng TC1-Cọc 4
PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT & QUẢN LÝ ĐẶC THÙ XỬ LÝ ĐOẠN NÚT THẮT MẶT BẰNG
Vị trí: Giữa cọc mốc TC1 và cọc mốc số 4 trên bản vẽ thiết kế (Hộ dân lấn chiếm hành lang kênh)
Công trình: Xây dựng cống hộp đoạn từ nhà ông Đèn đến nhà bà Lanh thôn Phong Cầu, xã Kiến Minh
1. BẢNG SO SÁNH GIẢI PHÁP THI CÔNG THÔNG THƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẶC THÙ ÁP DỤNG:
STT | Hạng mục công việc | Phương án thiết kế / Thông thường | Giải pháp kỹ thuật đặc thù áp dụng | Hiệu quả bảo đảm an toàn
1 | Công tác hạ cọc cừ chắn vách hố móng | Đóng bằng máy đóng cọc xung kích 1.8T hoặc búa rung tần số thấp | Áp dụng phương pháp ÉP CỪ TĨNH THỦY LỰC hoặc rung cao tần giảm chấn có khung dẫn hướng vững chắc | Triệt tiêu hoàn toàn xung lực va đập và sóng chấn động lan truyền sang kết cấu móng nhà dân.
2 | Chiều dài cọc ván thép chắn đất | Sử dụng cừ Larsen U250 chiều dài 5.0m | Tăng chiều dài cọc lên L = 8.0 mét ngàm sâu vào tầng đất sét cứng phía dưới đáy hố đào tối thiểu 4.0m | Tạo thành bức tường chắn cứng cách ly tuyệt đối khối đất móng nhà dân với không gian hố đào cống.
3 | Cự ly hệ thanh chống văng ngang | Bố trí 10.0m một điểm chống ngang (2 thanh ống thép phi 141/điểm) | Rút ngắn khoảng cách còn 3.0m - 3.5m một điểm chống; bổ sung dầm văng dọc kép và thanh chống xiên 45 độ | Khống chế độ võng chuyển vị ngang của vách cừ <= 3mm, giữ thành vách móng tuyệt đối ổn định.
4 | Biện pháp đào hố móng cống hộp | Đào bằng máy đào gầu nghịch 0.8m3 mở hố móng cả phân đoạn dài | ĐÀO THỦ CÔNG 100% bằng nhân công tay nghề cao; chia khoang cuốn chiếu ngắn 4.0m - 5.0m/khoang | Tránh va chạm máy móc vào móng nhà dân, không gây sụt lở ta luy đột ngột làm tụt bùn đất móng nhà.
5 | Trình tự khóa chân móng cống | Đào mở cả đoạn dài rồi mới đóng cọc tre và đổ bê tông lót | Đào khoang nào đóng ngay cọc tre 25 cọc/m2, đệm cát và ĐỔ NGAY LỚP BÊ TÔNG LÓT M100 trong ca | Lớp bê tông lót đóng vai trò thanh chống đáy (strut) khóa chân cừ, ngăn chặn triệt để hiện tượng trồi bùn.
6 | Kiểm soát biến dạng móng công trình | Quan sát bằng mắt thường | Lắp đặt hệ thống mốc quan trắc đo lún (M1, M2, M3) và dán tem thạch cao đo kiểm tra 2 lần/ngày | Phát hiện sớm biến dạng <= 1mm để kích hoạt ứng phó, tạo chứng cứ pháp lý tuyệt đối bảo vệ Nhà thầu.
2. BẢNG TIÊU CHÍ QUẢN LÝ QUAN TRẮC ĐỘ LÚN VÀ CHUYỂN VỊ CÔNG TRÌNH LÂN CẬN (Mốc M1, M2, M3):
Mức độ cảnh báo | Độ lún tích lũy (S) | Chuyển vị ngang (delta) | Tình trạng tem thạch cao | Hành động kỹ thuật bắt buộc
Mức 1: Bình thường (Xanh) | S <= 2.0 mm | delta <= 1.5 mm | Tem thạch cao nguyên vẹn, không rạn | Tiếp tục thi công đào thủ công cuốn chiếu bình thường theo ca.
Mức 2: Cảnh báo sớm (Vàng) | 2.0mm < S <= 4.0 mm | 1.5mm < delta <= 3.0 mm | Xuất hiện vết rạn chân tóc trên tem | Giảm tốc độ đào, tăng cường thanh chống xiên, hạ thêm cừ phụ gia cố.
Mức 3: Nguy hiểm (Cam) | 4.0mm < S <= 5.0 mm | 3.0mm < delta <= 4.0 mm | Tem thạch cao nứt rõ rệt > 0.5mm | Dừng đào đất ngay lập tức; chèn bao tải cát đáy hố móng, triệu tập khẩn cấp CĐT & TVGS (Công ty Cường Đạt).
Mức 4: Dừng khẩn cấp (Đỏ) | S > 5.0 mm | delta > 4.0 mm | Tem thạch cao đứt gãy hoàn toàn | Sơ tán người, kích nâng chân móng bằng kích thủy lực 50T, bơm vữa xi măng gia cố chân móng.
3. QUY TRÌNH THI CÔNG CUỐN CHIẾU 6 BƯỚC ĐOẠN QUA NHÀ DÂN (TC1 - CỌC 4):
Bước | Nội dung công việc tác nghiệp | Biện pháp kỹ thuật chi tiết | Yêu cầu an toàn & Tiêu chí nghiệm thu | Trách nhiệm thực hiện
Bước 1 | Khảo sát hiện trạng & Lưu vết pháp lý | Lập Biên bản hiện trường các bên, chụp ảnh hiện trạng móng và tường, dán tem thạch cao kiểm soát nứt cũ, cấy mốc lún M1, M2, M3. | Biên bản ký đủ các bên: CĐT, UBND xã Kiến Minh, Ban thôn, TVGS Cường Đạt, TVTK Thành Đạt, Nhà thầu Định Sơn, Hộ dân. | Chỉ huy trưởng Nguyễn Văn Hoạt
Bước 2 | Hạ cừ Larsen U250 dài 8m bằng ép tĩnh | Dùng máy ép cừ tĩnh thủy lực ép từ từ từng thanh cừ U250x8m sát mép chân móng nhà dân (khoảng cách 0.65m), ngàm đất sét cứng 4m. | Tốc độ hạ cừ đều, không tạo rung động; kiểm tra độ thẳng đứng cừ sai số <= 1%. | Đội cọc cừ & Tổ cơ giới
Bước 3 | Lắp đặt hệ giằng văng kép tăng cường | Hàn dầm văng dọc kép U250 cách đỉnh cừ 0.8m; lắp thanh chống ngang ống thép phi 141 cự ly rút ngắn 3.5m/điểm; bổ sung thanh chống xiên 45 độ. | Độ võng chuyển vị ngang của cừ khống chế <= 3mm. Xiết chặt kích ren chống biến dạng. | Tổ cơ khí & Cán bộ kỹ thuật
Bước 4 | Đào đất thủ công cuốn chiếu khoang 4m-5m | Công nhân đào thủ công từng lớp 0.5m; tuyệt đối không dùng máy xúc đào sát chân móng; xúc đất lên xe cải tiến đưa ra ngoài móng. | Kiểm tra cao độ đào móng bằng máy thủy bình; đào đến đâu chống văng vách cừ đến đó. | Tổ đào đất & Kỹ thuật hiện trường
Bước 5 | Đóng cọc tre & đổ bê tông lót khóa chân cừ | Đóng ngay cọc tre tươi 25 cọc/m2, vét bùn 10cm, rải cát đệm 10cm và ĐỔ NGAY BÊ TÔNG LÓT M100 dày 10cm trong ca làm việc. | Lớp bê tông lót đóng vai trò thanh chống đáy (strut) khóa chân cừ ngăn trồi bùn đáy. | Tổ cọc tre & Tổ bê tông
Bước 6 | Quan trắc đo lún 2 lần/ngày & Chuyển bước | Đo thủy bình cao độ mốc M1, M2, M3 đầu giờ sáng và cuối giờ chiều; kiểm tra tem thạch cao; lập nhật ký quan trắc hiện trường. | Số liệu đo lún S <= 2.0mm; tem thạch cao nguyên vẹn. TVGS (Công ty Cường Đạt - TVGS trưởng Phạm Văn Dự / TVGS viên Đồng Văn Phong) ký nghiệm thu chuyển bước. | Cán bộ HSE & Kỹ thuật viên
NHÀ THẦU THI CÔNG | TƯ VẤN THIẾT KẾ | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | CHỦ ĐẦU TƯ
(Công ty Định Sơn) | (Công ty Thành Đạt) | (Công ty Cường Đạt) |  | (Trung tâm DVSNC Kiến Minh)
TGĐ kiêm TVGS trưởng: Phạm Văn Dự
Nguyễn Sĩ Sơn | Lê Văn Dũng | TVGS viên: Đồng Văn Phong |  | Nguyễn Văn Tuấn

## Tiến độ Gantt 270 ngày
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHI TIẾT 270 NGÀY (GANTT CHART)
Công trình: Xây dựng cống hộp đoạn từ nhà ông Đèn đến nhà bà Lanh thôn Phong Cầu, xã Kiến Minh
Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/09/2026 đến ngày 21/06/2027 (270 ngày / 38 tuần)
[5 empty] | T9/26 | T10/26 |  |  |  | T11/26 |  |  |  | T12/26 |  |  |  |  | T1/27 |  |  |  | T2/27 |  |  |  | T3/27 |  |  |  |  | T4/27 |  |  |  | T5/27 |  |  |  | T6/27
STT | Hạng mục công việc / Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | W1 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3
I | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, MẶT BẰNG & LÁN TRẠI | 25/09/2026 | 10/10/2026 | 15
1 | Lán trại, kho bãi, cấp điện nước & thuê bãi 1.500m2 | 25/09/2026 | 02/10/2026 | 7
2 | Phát quang mặt bằng, chặt hạ cây cối, dọn dẹp bờ kênh | 28/09/2026 | 07/10/2026 | 10
3 | Định vị tim mốc, dẫn cao độ chuẩn, bàn giao mặt bằng | 01/10/2026 | 10/10/2026 | 10
II | THI CÔNG PHÂN ĐOẠN 1 (L = 50m từ nhà ông Đèn) | 11/10/2026 | 20/12/2026 | 70
4 | Ép cừ Larsen U250 đê quai và 2 hàng vách cừ PĐ1 | 11/10/2026 | 22/10/2026 | 12
5 | Lắp văng chống, trạm bơm nước dẫn dòng hạ mực nước | 18/10/2026 | 25/10/2026 | 8
6 | Xói hút bùn và đào đất móng cống PĐ1 vận chuyển bãi phơi | 23/10/2026 | 05/11/2026 | 14
7 | Đóng cọc tre 25 cọc/m2, vét bùn đầu cọc, đệm cát 10cm | 03/11/2026 | 15/11/2026 | 13
8 | Bê tông lót mác 100 dày 10cm, cốt thép và BT đáy cống M250 | 14/11/2026 | 25/11/2026 | 12
9 | Cốt thép tường, ván khuôn thép, băng cản nước V250, BT tường M250 | 24/11/2026 | 08/12/2026 | 15
10 | Ván khuôn bản sàn, cốt thép bản mặt và đổ BT bản nắp M250 | 07/12/2026 | 20/12/2026 | 14
III | THI CÔNG PHÂN ĐOẠN 2 (L = 50m - Xử lý nút thắt TC1-Cọc 4) | 21/12/2026 | 15/03/2027 | 85
11 | Ép cừ tĩnh Larsen L=8m giảm chấn, hệ văng chống tăng cường | 21/12/2026 | 05/01/2027 | 15
12 | Lắp mốc quan trắc đo lún (M1, M2, M3), theo dõi 2 lần/ngày | 25/12/2026 | 15/03/2027 | 80
13 | Đào đất thủ công cuốn chiếu từng khoang 4m-5m giáp nhà dân | 02/01/2027 | 22/01/2027 | 21
14 | Đóng cọc tre, vét bùn, đệm cát và đổ ngay BT lót khóa chân cừ | 10/01/2027 | 28/01/2027 | 19
15 | Cốt thép đáy, ván khuôn móng và đổ bê tông đáy cống M250 | 25/01/2027 | 10/02/2027 | 17
16 | Cốt thép tường, băng cản nước V250, ván khuôn và đổ BT tường M250 | 12/02/2027 | 01/03/2027 | 18
17 | Đà giáo bản nắp, cốt thép bản mặt và đổ BT bản nắp cống M250 | 28/02/2027 | 15/03/2027 | 16
IV | THI CÔNG PHÂN ĐOẠN 3 (L = 45m đến nhà bà Lanh & Hố ga) | 16/03/2027 | 15/05/2027 | 60
18 | Ép cừ Larsen, bơm nước, đào đất móng cống PĐ3 | 16/03/2027 | 30/03/2027 | 15
19 | Đóng cọc tre, đệm cát, bê tông lót và BT đáy cống M250 | 28/03/2027 | 12/04/2027 | 16
20 | BTCT tường cống hộp, băng cản nước V250 và bản nắp M250 | 10/04/2027 | 30/04/2027 | 21
21 | Xây gạch hố ga đấu nối, trát láng, lắp tấm đan ga, cống tròn D300 | 25/04/2027 | 15/05/2027 | 21
V | HOÀN THIỆN, RÚT CỪ, ĐẮP ĐẤT & HOÀN CÔNG | 16/05/2027 | 21/06/2027 | 36
22 | Rút cừ Larsen U250 bằng búa rung 60kW và hoàn thiện vách | 16/05/2027 | 30/05/2027 | 15
23 | Đắp cát/đất đầm cóc 70kg hoàn trả hố móng K=0.90 | 25/05/2027 | 10/06/2027 | 17
24 | Dọn dẹp công trường, hoàn trả đường ngõ, nghiệm thu bàn giao | 05/06/2027 | 21/06/2027 | 16
| CÁN BỘ LẬP TIẾN ĐỘ | CHỈ HUY TRƯỞNG |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT | [9 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
| (Kỹ sư QA/QC) | (Công trường) |  |  |  | (Công ty Định Sơn) | [5 empty] | (Công ty Cường Đạt) | [9 empty] | (Trung tâm DVSNC Kiến Minh)
TGĐ kiêm TVGS trưởng: Phạm Văn Dự
| Bùi Văn Định | Nguyễn Văn Hoạt |  |  |  | Nguyễn Sĩ Sơn | [5 empty] | TVGS viên: Đồng Văn Phong | [9 empty] | Nguyễn Văn Tuấn

## Thiết bị - Nhân lực - Vật tư
BẢNG KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG THIẾT BỊ, MÁY MÓC THI CÔNG CHỦ YẾU
STT | Tên máy móc, thiết bị | Quy cách / Công suất | Số lượng | Thời gian có mặt | Thời gian rút | Ghi chú
1 | Máy ép cọc ván thép cừ Larsen | Máy ép tĩnh 1.8T / Thủy lực | 01 máy | 25/09/2026 | 10/01/2027 | Ép cừ chống sạt 3 phân đoạn
2 | Búa rung điện nhổ cừ | Công suất 60 kW | 01 bộ | 15/12/2026 | 10/06/2027 | Nhổ cừ luân chuyển và nhổ thu hồi
3 | Máy đào bánh xích gầu nghịch | Hitachi/Komatsu 0.8 m3 | 01 chiếc | 25/09/2026 | 15/06/2027 | Đào xúc mương và bãi phơi
4 | Máy đào bánh xích mini ép cọc tre | Gầu 0.5 m3 có đầu kẹp búa | 01 chiếc | 01/10/2026 | 15/05/2027 | Đóng cọc tre trên sàn ván thép
5 | Ô tô tự đổ vận chuyển bùn đất | Tải trọng 5.0 tấn | 02 xe | 01/10/2026 | 10/06/2027 | Chở bùn đất ra bãi thuê 1.500m2
6 | Máy xói hút bùn công nghiệp | Công suất 15 kW, ống D150 | 01 bộ | 10/10/2026 | 30/03/2027 | Hút bùn nhão trong khung cừ
7 | Máy bơm nước chìm công suất lớn | Lưu lượng 100 - 150 m3/h | 03 máy | 25/09/2026 | 10/06/2027 | Bơm nước liên tục 24/24
8 | Máy trộn bê tông quả lê | Dung tích thùng 350 lít | 02 máy | 10/10/2026 | 30/05/2027 | Trộn bê tông lót, đáy, tường, nắp
9 | Máy đầm đất cầm tay (đầm cóc) | Trọng lượng 70 kg (Mikasa) | 02 chiếc | 10/11/2026 | 15/06/2027 | Đầm cát và đắp hoàn trả K=0.90
10 | Ván thép chống lầy cho xe máy | Thép tấm 16mm (1.5m x 6m) | 15 tấm | 01/10/2026 | 15/05/2027 | Lót sàn bùn lầy cho máy đóng cọc
BẢNG KẾ HOẠCH CUNG ỨNG VẬT TƯ CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH
STT | Tên vật tư, vật liệu | Quy cách / Chủng loại | ĐVT | Khối lượng | Nguồn cung ứng / Nhà sản xuất | Ghi chú
1 | Cọc ván thép cừ Larsen U250 | U250x80x10 dài 5m và 8m (đóng/nhổ 70.3x100m) | m | 7030 | Thuê công ty thiết bị nền móng Hải Phòng | Luân chuyển 3 lần (210.900 m.ngày)
2 | Cọc tre gia cố nền móng (>2.5m) | Tre tươi d=8-10cm, L > 2.5m (13.042 cây) | m | 34236.2 | Thu mua vùng nguyên liệu Kinh Môn / Vĩnh Bảo | Mật độ thiết kế 25 cọc/m2
3 | Cọc tre gia cố hố ga (<=2.5m) | Tre tươi d=8-10cm, L <= 2.5m | m | 709.07 | Thu mua vùng nguyên liệu Hải Phòng | Mật độ gia cố móng ga 25 cọc/m2
4 | Cát đệm móng và đắp hoàn trả | Cát đen hạt trung đầm nén K=0.90 | m3 | 1149.73 | Bãi cát sông Luộc / Tiên Lãng | Đệm đầu cọc 52.9m3, đắp hoàn trả 889.5m3
5 | Cát vàng đổ bê tông | Cát vàng hạt trung đến thô ML >= 2.0 | m3 | 264.43 | Bãi cát mỏ Lập Lễ / An Lão | Thí nghiệm thành phần hạt theo TCVN
6 | Đá dăm 1x2 đổ bê tông | Đá 1x2 sạch, thoi dẹt < 15% | m3 | 385.43 | Mỏ đá Thủy Nguyên / Hà Nam | Đổ bê tông đáy, tường, nắp cống M250
7 | Đá dăm 2x4 bê tông lót | Đá 2x4 sạch đồng đều | m3 | 49.24 | Mỏ đá Thủy Nguyên / Hải Phòng | Đổ bê tông lót móng M100 dày 10cm
8 | Thép cốt bê tông các loại | Thép tròn CB240-T, thanh vằn CB300-V/CB400-V | tấn | 62.1 | Thép Hòa Phát / Việt Nhật chính hãng | Có CO/CQ, nén kéo uốn mẫu LAS-XD
9 | Xi măng Pooc-lăng hỗn hợp PCB40 | Xi măng PCB40 bao 50kg | tấn | 137.69 | Vicem Hải Phòng / Hoàng Thạch | Trộn bê tông M250 đáy, tường, nắp
10 | Xi măng Pooc-lăng hỗn hợp PCB30 | Xi măng PCB30 bao 50kg | tấn | 11.34 | Vicem Hải Phòng / Chinfon | Trộn bê tông lót M100 và vữa xây trát
11 | Băng cản nước Waterstop PVC | PVC V250 bản rộng 250mm | m | 145 | Chính hãng Vinstops / Sika Waterbar | Lắp đặt tại khớp nối cống, hàn nhiệt
12 | Vải địa kỹ thuật ngăn nước đê quai | Vải địa kỹ thuật dệt / không dệt | m2 | 32.76 | Nhà máy vải địa kỹ thuật Hà Nam | Bọc ngoài cừ đê quai ngăn nước mặt
13 | Gạch bê tông không nung | Gạch đặc 6.5x10.5x22cm mác 75 | viên | 563.2 | Nhà máy gạch không nung Kiến Thụy | Xây thành hố ga đấu nối dân sinh
14 | Ống cống bê tông cốt thép D300 | Đoạn ống đúc sẵn dài 2m đường kính 300mm | đoạn | 5 | Nhà máy cấu kiện bê tông Hải Phòng | Đấu nối nước thải sinh hoạt vào cống
BẢNG KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NHÂN SỰ BAN CHỈ HUY & CÁC TỔ ĐỘI THI CÔNG
STT | Họ và tên / Bộ phận | Chức danh / Nhiệm vụ | Trình độ / Mã định danh | Số lượng | Thời gian huy động | Ghi chú
1 | Nguyễn Văn Hoạt | Chỉ huy trưởng công trường | KS Xây dựng (CCHN CHT Hạng II, DS-PM-002) | 01 người | Suốt quá trình (270 ngày) | Điều hành tổng thể hiện trường
2 | Bùi Văn Định | Kỹ sư phụ trách QA/QC | KS Xây dựng (Chứng chỉ QC, DS-QC-002) | 01 người | Suốt quá trình (270 ngày) | Kiểm soát chất lượng, nghiệm thu
3 | Đặng Văn Khải | Cán bộ An toàn - Vệ sinh MT | Cử nhân ATLĐ (Chứng chỉ HSE, DS-HR-003) | 01 người | Suốt quá trình (270 ngày) | Giám sát ATLĐ, PCCC, VSMT
4 | Phạm Văn Hưng | Phụ trách Cung ứng & Cơ giới | Cử nhân QTKD (Quản trị SCM, DS-SCM-001) | 01 người | Suốt quá trình (270 ngày) | Điều phối máy móc, thiết bị, vật tư
5 | Trần Thị Dung | Kế toán trưởng công ty | Cử nhân Kế toán (DS-ACC-001) | 01 người | Thường trực văn phòng | Quản trị tài chính, hồ sơ KBNN
6 | Tổ hạ & nhổ cừ Larsen | Thi công vách cừ U250 | Thợ vận hành máy ép, cẩu, búa rung | 06 người | Theo phân đoạn thi công | Ép cừ U250 và nhổ thu hồi
7 | Tổ đào đất & chống văng | Đào hố móng, lắp hệ văng | Công nhân đào đất, thợ hàn cơ khí | 12 người | Suốt các đợt đào móng | Đào đất ngắn khoang 4-5m
8 | Tổ ép cọc tre & đệm cát | Gia cố nền đất yếu 25 cọc/m2 | Thợ đóng cọc mini, công nhân nề | 08 người | Theo phân đoạn đào | Đóng cọc tre tươi L>2.5m
9 | Tổ cốt thép công trình | Gia công lắp dựng thép móng, tường | Thợ uốn buộc thép bậc 4/7 | 10 người | Theo chu kỳ đổ bê tông | Gia công tại bãi & lắp dựng
10 | Tổ cốp pha ván khuôn | Lắp dựng ván khuôn thép cống hộp | Thợ mộc, cốp pha định hình | 08 người | Theo chu kỳ đổ bê tông | Ván khuôn đáy, tường, nắp cống
11 | Tổ bê tông & bảo dưỡng | Trộn bê tông 350L, đầm dùi, dưỡng ẩm | Công nhân lành nghề, thợ đầm | 14 người | Theo lịch đổ BT các đợt | Đổ BT liên tục, đầm kỹ
12 | Tổ xây ga & đấu nối cống | Xây hố ga, lắp đan, nối cống D300 | Thợ nề bậc 3/7 | 06 người | Giai đoạn hoàn thiện | Đấu nối nước thải dân sinh
| KỸ SƯ QA/QC | PHỤ TRÁCH VẬT TƯ - THIẾT BỊ | CHỈ HUY TRƯỞNG |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
| (Kỹ thuật hiện trường) | (Cán bộ cung ứng) | (Công trường) |  | (Công ty Định Sơn) | (Công ty Cường Đạt)
TGĐ kiêm TVGS trưởng: Phạm Văn Dự
| Bùi Văn Định | Phạm Văn Hưng | Nguyễn Văn Hoạt |  | Nguyễn Sĩ Sơn | TVGS viên: Đồng Văn Phong