## Du toan TD
HM | Mục | STT | Mã ĐM | Tên công tác | ĐV | Khối lượng | ĐG VL | ĐG VL phụ | ĐG NC | ĐG Máy | TT VL | TT VL phụ | TT NC | TT Máy | Cộng trực tiếp | Diễn giải KL (TĐ)
1 | I. BIỆN PHÁP THI CÔNG | 1 | AA.11143 | Phát quang tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 10.985 | 0 | 0 | 626185 | 0 | 0 | 0 | 6878642.225 | 0 | 6878642.225 | Vận dụng định mức để phát cây dọn mặt bằng dọc mương: 146,46*7,5/100 = 10,985
1 | I. BIỆN PHÁP THI CÔNG | 2 | TT | Vận chuyển cây đã chặt phát đổ đi |  | 5 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 1250000 | 1500000 | 5 = 5
1 | I. BIỆN PHÁP THI CÔNG | 3 | TT | Vận chuyển phao chuyến đến và chuyến về |  | 2 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 2 = 2
1 | I. BIỆN PHÁP THI CÔNG | 4 | AC.22111 | Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 100m | 70.3 | 0 | 0 | 2019017 | 4410304 | 0 | 0 | 141936895.1 | 310044371.2 | 451981266.3
1 | c. Phân đoạn 3: 45m | 5 | AC.23420 | Nhổ cừ Larsen bằng búa rung 60kW - Dưới nước | 100m | 70.3 | 0 | 0 | 873497 | 4271851 | 0 | 0 | 61406839.1 | 300311125.3 | 361717964.4
1 | Bằng khối lượng ép | 6 | TT | Cừ thép thuê 2000 đ/m/ngày dự kiến thi công 3 tháng; cừ thép luân chuyển sử dung 3 lần | m | 210900 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 421800000 | 0 | 0 | 0 | 421800000 | 70,3*100/3*(3*30) = 210900
1 | Bằng khối lượng ép | 7 | TT | Bơm nước thi công cho 3 phân đoạn cống 2.5x2.5m |  | 50 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | 50000000 | 50 = 50
1 | Bằng khối lượng ép | 8 | TT | Thuê ván thép chống lầy để xe đi đóng cọc tre hố móng |  | 5 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
1 | Thuê cho phân đoạn 1+2+3 | 9 | AL.16121 | Rải vải địa kỹ thuật ngăn nước đê quai | 100m2 | 0.312 | 1094184 | 0 | 356653 | 0 | 341385.408 | 0 | 111275.736 | 0 | 452661.144
1 | 2.1. PHẦN ĐÀO CỐNG | 10 | AB.36120 | Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ dưới nước (tính 10%) | m3 | 147.588 | 2546 | 0 | 85503 | 745410 | 375759.048 | 0 | 12619216.764 | 110013571.08 | 123008546.892
1 | Đoạn mương lọt giữa 2 bên nhà dân, tính 10%: | 11 | AB.25111 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 13.283 | 0 | 0 | 734322 | 1038972 | 0 | 0 | 9753999.126 | 13800665.076 | 23554664.202
1 | 2.2. THUÊ BÃI TẬP KẾT BÙN ĐẤT NẠO VÉT | 12 | TT | Thuê bãi tập kết bùn để tận dụng đắp chèn cống trở lại lại | m2 | 1500 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000
1 | Thuê bãi tạm tính 1500 m2, 6 000 đ/m2 trong kỳ thi công: | 13 | AB.25111 | Đào vận chuyển, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 12.555 | 0 | 0 | 734322 | 1038972 | 0 | 0 | 9219412.71 | 13044293.46 | 22263706.17
1 | Đào xúc vận chuyển đi theo KL đất xói hút; | 14 | AB.41411 | Vận chuyển bùn, đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 12.555 | 0 | 0 | 0 | 2262256 | 0 | 0 | 0 | 28402624.08 | 28402624.08
1 | Theo KL đất xói hút; đất đào tận dụng đắp chèn cống: | 15 | AB.42111 | Vận chuyển bùn đất đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp I | 100m3 | 12.555 | 0 | 0 | 0 | 4170420 | 0 | 0 | 0 | 52359623.1 | 52359623.1
1 | 2.3. THI CÔNG ĐÁY CỐNG | 16 | AC.12121 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp I | 100m | 326.059 | 1260000 | 0 | 99742 | 262078 | 410834340 | 0 | 32521776.778 | 85452890.602 | 528809007.38
1 | 2 hàng cọc tre chặn đầu chân khay | 17 | AB.11111 | Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc | m3 | 51.819 | 0 | 0 | 236391 | 0 | 0 | 0 | 12249545.229 | 0 | 12249545.229
1 | Đắp cát công trình | 18 | AB.13411 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 51.819 | 373320 | 0 | 113166 | 0 | 19345069.08 | 0 | 5864148.954 | 0 | 25209218.034
1 | Cửa cống và cánh cống: | 19 | AF.82511 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.322 | 1779989 | 0 | 3702538 | 385244 | 573156.458 | 0 | 1192217.236 | 124048.568 | 1889422.262
1 | Bê tông lót | 20 | AF.11110A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100 | m3 | 51.819 | 1386679 | 0 | 323405 | 71313 | 71856319.101 | 0 | 16758523.695 | 3695368.347 | 92310211.143
1 | Cửa cống và cánh cống: | 21 | AF.61120 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 15.395 | 17080600 | 0 | 2318242 | 634701 | 262955837 | 0 | 35689335.59 | 9771221.895 | 308416394.485
1 | Đáy cống | 22 | AF.82511 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.854 | 1779989 | 0 | 3702538 | 385244 | 1520110.606 | 0 | 3161967.452 | 328998.376 | 5011076.434
1 | Trừ phần vát sân cống | 23 | AF.11213 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 133.867 | 1510791 | 0 | 371765 | 71683 | 202245058.797 | 0 | 49767065.255 | 9595988.161 | 261608112.213
1 | 2.4. TƯỜNG CỐNG | 24 | AF.61321 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 26.848 | 17080600 | 0 | 3107109 | 634701 | 458579948.8 | 0 | 83419662.432 | 17040452.448 | 559040063.68
1 | c. Cánh cống | 25 | AF.86211 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 15.297 | 2686929 | 0 | 8614068 | 1193227 | 41101952.913 | 0 | 131769398.196 | 18252793.419 | 191124144.528
1 | c. Cánh cống | 26 | TT | Lắp đặt băng cản nước V250 | m2 | 145 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 43500000 | 0 | 0 | 0 | 43500000 | 145*0,25*4 = 145
1 | c. Cánh cống | 27 | AF.12113 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 197.019 | 1570624 | 0 | 752598 | 105043 | 309442769.856 | 0 | 148276105.362 | 20695466.817 | 478414342.035
1 | 2.5. BẢN MẶT CỐNG | 28 | AF.86111 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 100m2 | 3.26 | 2493523 | 0 | 6044960 | 1193227 | 8128884.98 | 0 | 19706569.6 | 3889920.02 | 31725374.6
1 | Phân đoạn 3 | 29 | AF.61721 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 15.395 | 17182025 | 0 | 3034570 | 709869 | 264517274.875 | 0 | 46717205.15 | 10928433.255 | 322162913.28
1 | Bản mặt cống | 30 | AF.22313 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng cần cẩu, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 108.75 | 1514562 | 0 | 501732 | 167669 | 164708617.5 | 0 | 54563355 | 18234003.75 | 237505976.25
1 | Phân đoạn 3 | 31 | AB.66142 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 8.895 | 36600000 | 0 | 1051186 | 986841 | 325557000 | 0 | 9350299.47 | 8777950.695 | 343685250.165
1 | GA ĐẤU NỐI | 32 | AB.21151 | Đào san đất bằng máy đào 2,3 m3, đất cấp I | 100m3 | 0.221 | 0 | 0 | 85503 | 989882 | 0 | 0 | 18896.163 | 218763.922 | 237660.085 | Đào ga đấu nối: 5*1,47*1,47*1,57*1,3/100 = 0,221
1 | GA ĐẤU NỐI | 33 | AC.12111 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc <= 2,5m, đất cấp I | 100m | 6.753 | 1260000 | 0 | 81607 | 227313 | 8508780 | 0 | 551092.071 | 1535044.689 | 10594916.76 | 5*1,47*1,47*25*2,5/100 = 6,753
1 | GA ĐẤU NỐI | 34 | AB.13411 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 1.08 | 373320 | 0 | 113166 | 0 | 403185.6 | 0 | 122219.28 | 0 | 525404.88 | 5*1,47*1,47*0,1 = 1,08
1 | GA ĐẤU NỐI | 35 | AF.81121 | Ván khuôn gỗ BT lót. Ván khuôn móng cột, móng tròn, đa giác | 100m2 | 0.029 | 5717610 | 0 | 11050187 | 0 | 165810.69 | 0 | 320455.423 | 0 | 486266.113 | 5*1,47*4*0,1/100 = 0,029
1 | GA ĐẤU NỐI | 36 | AF.11110A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100 | m3 | 1.08 | 1386679 | 0 | 323405 | 71313 | 1497613.32 | 0 | 349277.4 | 77018.04 | 1923908.76 | 5*1,47*1,47*0,1 = 1,08
1 | GA ĐẤU NỐI | 37 | AF.81121 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng tròn, đa giác | 100m2 | 0.029 | 5717610 | 0 | 11050187 | 0 | 165810.69 | 0 | 320455.423 | 0 | 486266.113 | Ván khuôn bê tông đáy: 5*1,47*4*0,1/100 = 0,029
1 | GA ĐẤU NỐI | 38 | AF.11110A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100 | m3 | 1.08 | 1386679 | 0 | 323405 | 71313 | 1497613.32 | 0 | 349277.4 | 77018.04 | 1923908.76 | Bê tông đáy: 5*1,47*1,47*0,1 = 1,08
1 | GA ĐẤU NỐI | 39 | AE.26213 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 | m3 | 1.024 | 1212154 | 0 | 967194 | 15007 | 1241245.696 | 0 | 990406.656 | 15367.168 | 2247019.52 | Xây ga: (1,27+0,83)*2*0,22*1,276 = 1,179 ¦ Trừ cửa cống: -5*2*0,15*0,15*3,14*0,22 = -0,155
1 | GA ĐẤU NỐI | 40 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | 0.084 | 6797977 | 0 | 8311820 | 0 | 571030.068 | 0 | 698192.88 | 0 | 1269222.948 | Ván khuôn giằng cổ ga: 5*(1,27*4*0,2+0,83*4*0,2)/100 = 0,084
1 | GA ĐẤU NỐI | 41 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.017 | 17104900 | 0 | 4651597 | 148540 | 290783.3 | 0 | 79077.149 | 2525.18 | 372385.629 | 5*1,27*4*0,65/1000 = 0,017
1 | GA ĐẤU NỐI | 42 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.017 | 17082100 | 0 | 2792772 | 640689 | 290395.7 | 0 | 47477.124 | 10891.713 | 348764.537 | 5*1,27*2,66/1000 = 0,017
1 | GA ĐẤU NỐI | 43 | AF.12312 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0.695 | 1461756 | 0 | 807002 | 105043 | 1015920.42 | 0 | 560866.39 | 73004.885 | 1649791.695 | 5*((1,27+0,83)*2*0,22*0,2-(1,059+0,83)*2*0,11*0,11) = 0,695
1 | GA ĐẤU NỐI | 44 | AK.21533 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2 | 22.035 | 23848 | 0 | 110672 | 1154 | 525490.68 | 0 | 2438657.52 | 25428.39 | 2989576.59 | 5*0,83*4*(1,27+0,1) = 22,742 ¦ Trừ cửa cống: -5*2*0,15*0,15*3,14 = -0,707
1 | GA ĐẤU NỐI | 45 | AK.41113 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2 | 3.445 | 31051 | 0 | 21502 | 1539 | 106970.695 | 0 | 74074.39 | 5301.855 | 186346.94 | 5*0,83*0,83 = 3,445
1 | TẤM ĐAN GA ĐẤU NỐI | 46 | AF.81152 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0.031 | 5433144 | 0 | 8605001 | 0 | 168427.464 | 0 | 266755.031 | 0 | 435182.495 | 5*2*(1,05+0,52)*2*0,1/100 = 0,031
1 | TẤM ĐAN GA ĐẤU NỐI | 47 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.05 | 19905400 | 0 | 4911530 | 148540 | 995270 | 0 | 245576.5 | 7427 | 1248273.5 | 5*2*(4,5+0,51)/1000 = 0,05
1 | TẤM ĐAN GA ĐẤU NỐI | 48 | AF.12512 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0.546 | 1461756 | 0 | 803980 | 130955 | 798118.776 | 0 | 438973.08 | 71501.43 | 1308593.286 | 5*2*1,05*0,52*0,1 = 0,546
1 | TẤM ĐAN GA ĐẤU NỐI | 49 | AG.42115 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100kg | 1 cấu kiện | 10 | 0 | 0 | 39292 | 0 | 0 | 0 | 392920 | 0 | 392920 | 5*2 = 10
1 | Đào ga đã tính x1.3 => không tính đào, đắp đất móng cống; phần cống kê lên cống hộp và ga khẩu độ nhỏ không tính lót và gối | 50 | BB.11122 | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m, đường kính 300mm | đoạn ống | 5 | 519260 | 0 | 110672 | 0 | 2596300 | 0 | 553360 | 0 | 3149660 | 5 = 5
1 | Đào ga đã tính x1.3 => không tính đào, đắp đất móng cống; phần cống kê lên cống hộp và ga khẩu độ nhỏ không tính lót và gối | 51 | AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | m3 | 7.367 | 0 | 0 | 140829 | 0 | 0 | 0 | 1037487.243 | 0 | 1037487.243 | Đắp đất chèn ga; lấy 1/3 kl đào: 0,221*100/3 = 7,367
1 | CỬA THĂM | 52 | AF.81152 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0.031 | 5433144 | 0 | 8605001 | 0 | 168427.464 | 0 | 266755.031 | 0 | 435182.495 | 5*2*(1,05+0,52)*2*0,1/100 = 0,031
1 | CỬA THĂM | 53 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.05 | 19905400 | 0 | 4911530 | 148540 | 995270 | 0 | 245576.5 | 7427 | 1248273.5 | 5*2*(4,5+0,51)/1000 = 0,05
1 | CỬA THĂM | 54 | AF.12512 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0.546 | 1461756 | 0 | 803980 | 130955 | 798118.776 | 0 | 438973.08 | 71501.43 | 1308593.286 | 5*2*1,05*0,52*0,1 = 0,546
1 | CỬA THĂM | 55 | AG.42115 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100kg | 1 cấu kiện | 10 | 0 | 0 | 39292 | 0 | 0 | 0 | 392920 | 0 | 392920 | 5*2 = 10
2 |  | 1 | AM.11101 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại | m3 | 1397.023 | 0 | 0 | 35207 | 0 | 0 | 0 | 49184988.761 | 0 | 49184988.761
2 | Theo TH vật tư: | 2 | AM.21011 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại | m3 | 1397.023 | 0 | 0 | 18861 | 0 | 0 | 0 | 26349250.803 | 0 | 26349250.803 | 1397.023
2 | Theo TH vật tư: | 3 | AM.21012 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại | m3 | 1397.023 | 0 | 0 | 14084 | 0 | 0 | 0 | 19675671.932 | 0 | 19675671.932
2 | Chiều dài tuyến 140m cự ly vận chuyển TB 70m; hệ số K vận chuyển =7: | 4 | AM.11103 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại | m3 | 404.738 | 0 | 0 | 60355 | 0 | 0 | 0 | 24427961.99 | 0 | 24427961.99
2 | Theo TH vật tư: | 5 | AM.21031 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại | m3 | 404.738 | 0 | 0 | 18861 | 0 | 0 | 0 | 7633763.418 | 0 | 7633763.418
2 | Theo TH vật tư: | 6 | AM.21032 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Sỏi, đá dăm các loại | m3 | 404.738 | 0 | 0 | 15841 | 0 | 0 | 0 | 6411454.658 | 0 | 6411454.658
2 | Chiều dài tuyến 140m cự ly vận chuyển TB 70m; hệ số K vận chuyển =7: | 7 | AM.11242 | Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao | tấn | 140.497 | 0 | 0 | 27663 | 0 | 0 | 0 | 3886568.511 | 0 | 3886568.511
2 | Theo TH vật tư: | 8 | AM.21081 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao | tấn | 138.578 | 0 | 0 | 18861 | 0 | 0 | 0 | 2613719.658 | 0 | 2613719.658 | (11189,787+89,211+127299,309)/1000 = 138,578
2 | Theo TH vật tư: | 9 | AM.21082 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Xi măng bao | tấn | 138.578 | 0 | 0 | 14084 | 0 | 0 | 0 | 1951732.552 | 0 | 1951732.552 | 138.578
2 | Theo TH vật tư: | 10 | AM.11262 | Bốc xuống bằng thủ công - cọc gỗ, cừ tràm | 100 cây | 38.299 | 0 | 0 | 140829 | 0 | 0 | 0 | 5393609.871 | 0 | 5393609.871
2 | Theo TH vật tư: | 11 | AM.21101 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm | 100 cây | 38.299 | 0 | 0 | 13580 | 0 | 0 | 0 | 520100.42 | 0 | 520100.42 | 38.299
2 | Theo TH vật tư: | 12 | AM.21102 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cọc gỗ, cừ tràm | 100 cây | 38.299 | 0 | 0 | 10563 | 0 | 0 | 0 | 404552.337 | 0 | 404552.337 | 38.299
2 | Theo TH vật tư: | 13 | AM.11282 | Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại | tấn | 75.893 | 0 | 0 | 52811 | 0 | 0 | 0 | 4007985.223 | 0 | 4007985.223 | Theo TH vật tư: (17085+43105,2+15702,9)/1000 = 75,893
2 | Theo TH vật tư: | 14 | AM.21121 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại | tấn | 75.893 | 0 | 0 | 20370 | 0 | 0 | 0 | 1545940.41 | 0 | 1545940.41 | 75.893
2 | Theo TH vật tư: | 15 | AM.21122 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Sắt thép các loại | tấn | 75.893 | 0 | 0 | 15841 | 0 | 0 | 0 | 1202221.013 | 0 | 1202221.013 | 75.893
2 | Theo TH vật tư: | 16 | AM.11252 | Bốc xuống bằng thủ công - gỗ các loại | m3 | 0.352 | 0 | 0 | 22633 | 0 | 0 | 0 | 7966.816 | 0 | 7966.816
2 | Theo TH vật tư: | 17 | AM.21091 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Gỗ các loại | m3 | 0.352 | 0 | 0 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 4426.048 | 0 | 4426.048 | 0.352
2 | Theo TH vật tư: | 18 | AM.21092 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Gỗ các loại | m3 | 0.352 | 0 | 0 | 10563 | 0 | 0 | 0 | 3718.176 | 0 | 3718.176 | 0.352

## THKP
Hạng mục | STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Hệ số | Giá trị (đ)
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Hệ số | 0
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  | 5101364193.3106
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | 1 | Chi phí Vật liệu | VL | A |  | 3095635412.6518
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | + Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục |  | 3049184067.081
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | + Chênh lệch vật liệu | CL | Theo bảng bù giá |  | 46451345.5708
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | Cộng | A | A1 + CL |  | 3095635412.6518
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | 2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  | 935383177.894
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | + Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục |  | 935383177.894
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | 3 | Chi phí Máy thi công | M | C |  | 1070345602.7648
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | + Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục |  | 1063212030.391
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | + Chênh lệch Máy thi công | CLMay | Theo bảng bù giá |  | 7133572.3738
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | Cộng | C | C1 + CLMay |  | 1070345602.7648
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  | 5101364193.3106
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP |  |  |  | 382602314.4983
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | 1 | Chi phí chung | C | T x 5,5% | 5,5% | 280575030.6321
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | 2 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2% | 2% | 102027283.8662
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + TT) |  | 382602314.4983
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% | 5,5% | 301618157.9295
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  | 5785584665.7384
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 8% | 0.08 | 462846773.2591
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxdcpt | G + GTGT |  | 6248431438.9974
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA | V | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | Gxdcpt x 1,1% | 0.011 | 68732745.829
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | TỔNG CỘNG | Gxd |  |  | 6317164185
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG HỘP ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG ĐÈN ĐẾN NHÀ BÀ LA |  | LÀM TRÒN |  |  |  | 6317164000
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Hệ số | 0
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  | 155225632.597
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | 1 | Chi phí Vật liệu | VL | A1 |  | 0
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C |  | + Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng dự toán hạng mục |  | 0
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | 2 | Chi phí Nhân công | NC | B1 |  | 155225632.597
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C |  | + Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng dự toán hạng mục |  | 155225632.597
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | 3 | Chi phí Máy thi công | M | C1 |  | 0
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C |  | + Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng dự toán hạng mục |  | 0
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C |  | Cộng chi phí trực tiếp | T | VL + NC + M |  | 155225632.597
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP |  |  |  | 11641922.4448
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | 1 | Chi phí chung | C | T x 5,5% | 5,5% | 8537409.7928
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | 2 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | TT | T x 2% | 2% | 3104512.6519
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C |  | Cộng chi phí gián tiếp | GT | (C + TT) |  | 11641922.4448
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | TL | (T+GT) x 5,5% | 5,5% | 9177715.5273
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C |  | Chi phí xây dựng trước thuế | G | (T+GT+TL) |  | 176045270.5691
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | GTGT | G x 8% | 0.08 | 14083621.6455
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C |  | Chi phí xây dựng sau thuế | Gxdcpt | G + GTGT |  | 190128892.2146
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C | V | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | LT | Gxdcpt x 1,1% | 0.011 | 2091417.8144
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C |  | TỔNG CỘNG | Gxd |  |  | 192220310
2. KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHUYỂN TIẾP TỪ VỊ TRÍ TẬP KẾT VÀO THI C |  | LÀM TRÒN |  |  |  | 192220000
TỔNG DỰ TOÁN TĐ (2 hạng mục, làm tròn) | [5 empty] | 6509384000

## Doi chieu HD
Giá HĐ (Phụ lục 01, làm tròn) | 6482295000
Dự toán TĐ (làm tròn) | 6509384000
Hệ số HĐ/TĐ | 0.99584
HM | STT | Mã TĐ | Mã HĐ | Tên công tác (TĐ) | ĐV | KL TĐ | KL HĐ | Chênh KL | ĐG trực tiếp TĐ | ĐG HĐ (đã gồm chi phí chung, TL, VAT…) | Thành tiền HĐ | Ghi chú
1 | 1 | AA.11143 | AA.11143 | Phát quang tạo mặt bằng bằng thủ công. Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng : <= 3 cây | 100m2 | 10.985 | 10.985 | 0 | 626185 | 775422.92 | 8518020.7757 | khớp
1 | 2 | TT | TT | Vận chuyển cây đã chặt phát đổ đi |  | 5 | 5 | 0 | 300000 | 371498.5215 | 1857492.6075 | khớp
1 | 3 | TT | TT | Vận chuyển phao chuyến đến và chuyến về |  | 2 | 2 | 0 | 3000000 | 3714985.215 | 7429970.43 | khớp
1 | 4 | AC.22111 | AC.22111 | Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc <=12 m, đất cấp I | 100m | 70.3 | 70.3 | 0 | 6429321 | 8120652.4157 | 570881864.8266 | khớp
1 | 5 | AC.23420 | AC.23420 | Nhổ cừ Larsen bằng búa rung 60kW - Dưới nước | 100m | 70.3 | 70.3 | 0 | 5145348 | 6489278.4684 | 456196276.332 | khớp
1 | 6 | TT | TT | Cừ thép thuê 2000 đ/m/ngày dự kiến thi công 3 tháng; cừ thép luân chuyển sử dung 3 lần | m | 210900 | 210900 | 0 | 2000 | 2476.6568 | 522326921.229 | khớp
1 | 7 | TT | TT | Bơm nước thi công cho 3 phân đoạn cống 2.5x2.5m |  | 50 | 50 | 0 | 1000000 | 1238328.405 | 61916420.25 | khớp
1 | 8 | TT | TT | Thuê ván thép chống lầy để xe đi đóng cọc tre hố móng |  | 5 | 5 | 0 | 2000000 | 2476656.81 | 12383284.05 | khớp
1 | 9 | AL.16121 | AL.16121 | Rải vải địa kỹ thuật ngăn nước đê quai | 100m2 | 0.312 | 0.312 | 0 | 1450837 | 1796612.2223 | 560543.0134 | khớp
1 | 10 | AB.36120 | AB.36120 | Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ dưới nước (tính 10%) | m3 | 147.588 | 147.588 | 0 | 833459 | 1031441.4084 | 152228374.5802 | khớp
1 | 11 | AB.25111 | AB.25111 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 13.283 | 13.283 | 0 | 1773294 | 2194919.6127 | 29155117.215 | khớp
1 | 12 | TT | TT | Thuê bãi tập kết bùn để tận dụng đắp chèn cống trở lại lại | m2 | 1500 | 1500 | 0 | 6000 | 7429.9704 | 11144955.645 | khớp
1 | 13 | AB.25111 | AB.25111 | Đào vận chuyển, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I | 100m3 | 12.555 | 12.555 | 0 | 1773294 | 2194919.6127 | 27557215.737 | khớp
1 | 14 | AB.41411 | AB.41411 | Vận chuyển bùn, đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp I | 100m3 | 12.555 | 12.555 | 0 | 2262256 | 2788448.0272 | 35008964.9816 | khớp
1 | 15 | AB.42111 |  | Vận chuyển bùn đất đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp I | 100m3 | 12.555 |  |  | 4170420 |  |  | chỉ có trong TĐ (HĐ gộp/bỏ)
1 | 16 | AC.12121 | AC.12121 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp I | 100m | 326.059 | 326.059 | 0 | 1621820 | 2008035.3521 | 654737998.8734 | khớp
1 | 17 | AB.11111 | AB.11111 | Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn đặc | m3 | 51.819 | 51.819 | 0 | 236391 | 292729.9377 | 15168972.6392 | khớp
1 | 18 | AB.13411 | AB.13411 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 51.819 | 51.819 | 0 | 486486 | 715167.2269 | 37059250.5296 | khớp
1 | 19 | AF.82511 | AF.82511 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.322 | 0.322 | 0 | 5867771 | 7263580.2096 | 2338872.8275 | khớp
1 | 20 | AF.11110A | AF.11110A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100 | m3 | 51.819 | 51.819 | 0 | 1781397 | 2243768.6644 | 116269848.4189 | khớp
1 | 21 | AF.61120 | AF.61120 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 15.395 | 15.395 | 0 | 20033543 | 24782738.7867 | 381530263.6214 | khớp
1 | 22 | AF.82511 | AF.82511 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.854 | 0.854 | 0 | 5867771 | 7263580.2096 | 6203097.499 | khớp
1 | 23 | AF.11213 | AF.11213 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 133.867 | 133.867 | 0 | 1954239 | 2456057.642 | 328785068.3562 | khớp
1 | 24 | AF.61321 | AF.61321 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép tường, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 26.848 | 26.848 | 0 | 20822410 | 25759615.5473 | 691594158.2142 | khớp
1 | 25 | AF.86211 | AF.86211 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn tường, chiều cao <= 28m | 100m2 | 15.297 | 15.297 | 0 | 12494224 | 15469926.3446 | 236643463.2939 | khớp
1 | 26 | TT | TT | Lắp đặt băng cản nước V250 | m2 | 145 | 145 | 0 | 300000 | 371498.5215 | 53867285.6175 | khớp
1 | 27 | AF.12113 | AF.12113 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tường chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 197.019 | 197.019 | 0 | 2428265 | 3038776.2648 | 598696660.9093 | khớp
1 | 28 | AF.86111 | AF.86111 | Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, chiều cao <= 28m | 100m2 | 3.26 | 3.26 | 0 | 9731710 | 12049026.4388 | 39279826.1904 | khớp
1 | 29 | AF.61721 | AF.61721 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 28m | tấn | 15.395 | 15.395 | 0 | 20926464 | 25888302.3047 | 398550413.9804 | khớp
1 | 30 | AF.22313 | AF.22313 | Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng cần cẩu, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, PCB40 | m3 | 108.75 | 108.75 | 0 | 2183963 | 2742517.5212 | 298248780.4265 | khớp
1 | 31 | AB.66142 | AB.66142 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 100m3 | 8.895 | 8.895 | 0 | 38638027 | 58757949.7117 | 522651962.6858 | khớp
1 | 32 | AB.21151 | AB.21151 | Đào san đất bằng máy đào 2,3 m3, đất cấp I | 100m3 | 0.221 | 0.221 | 0 | 1075385 | 1331207.8686 | 294196.939 | khớp
1 | 33 | AC.12111 | AC.12111 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc <= 2,5m, đất cấp I | 100m | 6.753 | 6.753 | 0 | 1568920 | 2371649.3165 | 16015747.8346 | khớp
1 | 34 | AB.13411 | AB.13411 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | m3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 486486 | 715167.2269 | 772380.605 | khớp
1 | 35 | AF.81121 | AF.81121 | Ván khuôn gỗ BT lót. Ván khuôn móng cột, móng tròn, đa giác | 100m2 | 0.029 | 0.029 | 0 | 16767797 | 20764039.1658 | 602157.1358 | khớp
1 | 36 | AF.11110A | AF.11110A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100 | m3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 1781397 | 2243768.6644 | 2423270.1575 | khớp
1 | 37 | AF.81121 | AF.81121 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng tròn, đa giác | 100m2 | 0.029 | 0.029 | 0 | 16767797 | 20764039.1658 | 602157.1358 | khớp
1 | 38 | AF.11110A | AF.11110A | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 2x4, mác 100 | m3 | 1.08 | 1.08 | 0 | 1781397 | 2243768.6644 | 2423270.1575 | khớp
1 | 39 | AE.26213 | AE.26213 | Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 | m3 | 1.024 | 1.024 | 0 | 2194355 | 2726553.8247 | 2791991.1164 | khớp
1 | 40 | AF.81141 | AF.81141 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | 100m2 | 0.084 | 0.084 | 0 | 15109797 | 18710890.4474 | 1571714.7976 | khớp
1 | 41 | AF.61511 | AF.61511 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.017 | 0.017 | 0 | 21905037 | 27098350.7895 | 460671.9634 | khớp
1 | 42 | AF.61521 | AF.61521 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | tấn | 0.017 | 0.017 | 0 | 20515561 | 25379593.1483 | 431453.0835 | khớp
1 | 43 | AF.12312 | AF.12312 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0.695 | 0.695 | 0 | 2373801 | 2970296.3528 | 2064355.9652 | khớp
1 | 44 | AK.21533 | AK.21533 | Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2 | 22.035 | 22.035 | 0 | 135674 | 168593.1289 | 3714949.5951 | khớp
1 | 45 | AK.41113 | AK.41113 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75, PCB40 | m2 | 3.445 | 3.445 | 0 | 54092 | 67565.8447 | 232764.3349 | khớp
1 | 46 | AF.81152 | AF.81152 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0.031 | 0.031 | 0 | 14038145 | 17383832.543 | 538898.8088 | khớp
1 | 47 | AG.13231 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.05 | 0.05 | 0 | 24965470 | 30888172.2517 | 1544408.6126 | khớp
1 | 48 | AF.12512 | AF.12512 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0.546 | 0.546 | 0 | 2396691 | 2997345.5465 | 1636550.6684 | khớp
1 | 49 | AG.42115 | AG.42115 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100kg | 1 cấu kiện | 10 | 10 | 0 | 39292 | 48656.6969 | 486566.9689 | khớp
1 | 50 | BB.11122 | BB.11122 | Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m, đường kính 300mm | đoạn ống | 5 | 5 | 0 | 629932 | 780061.7601 | 3900308.8004 | khớp
1 | 51 | AB.13111 | AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công | m3 | 7.367 | 7.367 | 0 | 140829 | 174392.3033 | 1284748.0983 | khớp
1 | 52 | AF.81152 | AF.81152 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0.031 | 0.031 | 0 | 14038145 | 17383832.543 | 538898.8088 | khớp
1 | 53 | AG.13231 | AG.13231 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.05 | 0.05 | 0 | 24965470 | 30888172.2517 | 1544408.6126 | khớp
1 | 54 | AF.12512 | AF.12512 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2, mác 200, PCB40 | m3 | 0.546 | 0.546 | 0 | 2396691 | 2997345.5465 | 1636550.6684 | khớp
1 | 55 | AG.42115 | AG.42115 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 100kg | 1 cấu kiện | 10 | 10 | 0 | 39292 | 48656.6969 | 486566.9689 | khớp
2 | 1 | AM.11101 | AM.11101 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại | m3 | 1397.023 | 1397.023 | 0 | 35207 | 43598.0758 | 60907514.677 | khớp
2 | 2 | AM.21011 | AM.21011 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại | m3 | 1397.023 | 1397.023 | 0 | 18861 | 23356.112 | 32629025.7198 | khớp
2 | 3 | AM.21012 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cát các loại | m3 | 1397.023 |  |  | 14084 |  |  | chỉ có trong TĐ (HĐ gộp/bỏ)
2 | 4 | AM.11103 | AM.11103 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại | m3 | 404.738 | 404.738 | 0 | 60355 | 74739.5585 | 30249939.4482 | khớp
2 | 5 | AM.21031 | AM.21031 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sỏi, đá dăm các loại | m3 | 404.738 | 404.738 | 0 | 18861 | 23356.112 | 9453106.0776 | khớp
2 | 6 | AM.21032 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Sỏi, đá dăm các loại | m3 | 404.738 |  |  | 15841 |  |  | chỉ có trong TĐ (HĐ gộp/bỏ)
2 | 7 | AM.11242 | AM.11242 | Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao | tấn | 140.497 | 140.497 | 0 | 27663 | 34255.631 | 4812813.3889 | khớp
2 | 8 | AM.21081 | AM.21081 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao | tấn | 138.578 | 138.578 | 0 | 18861 | 23356.112 | 3236643.2952 | khớp
2 | 9 | AM.21082 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Xi măng bao | tấn | 138.578 |  |  | 14084 |  |  | chỉ có trong TĐ (HĐ gộp/bỏ)
2 | 10 | AM.11262 | AM.11262 | Bốc xuống bằng thủ công - cọc gỗ, cừ tràm | 100 cây | 38.299 | 38.299 | 0 | 140829 | 174392.3033 | 6679050.8234 | khớp
2 | 11 | AM.21101 | AM.21101 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cọc gỗ, cừ tràm | 100 cây | 38.299 | 38.299 | 0 | 13580 | 16816.4007 | 644051.3294 | khớp
2 | 12 | AM.21102 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Cọc gỗ, cừ tràm | 100 cây | 38.299 |  |  | 10563 |  |  | chỉ có trong TĐ (HĐ gộp/bỏ)
2 | 13 | AM.11282 | AM.11282 | Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại | tấn | 75.893 | 75.893 | 0 | 52811 | 65397.1137 | 4963183.1524 | khớp
2 | 14 | AM.21121 | AM.21121 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại | tấn | 75.893 | 75.893 | 0 | 20370 | 25224.601 | 1914370.6445 | khớp
2 | 15 | AM.21122 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Sắt thép các loại | tấn | 75.893 |  |  | 15841 |  |  | chỉ có trong TĐ (HĐ gộp/bỏ)
2 | 16 | AM.11252 | AM.11252 | Bốc xuống bằng thủ công - gỗ các loại | m3 | 0.352 | 0.352 | 0 | 22633 | 28027.3345 | 9865.6217 | khớp
2 | 17 | AM.21091 | AM.21091 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Gỗ các loại | m3 | 0.352 | 0.352 | 0 | 12574 | 15570.7414 | 5480.901 | khớp
2 | 18 | AM.21092 |  | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m tiếp theo - Gỗ các loại | m3 | 0.352 |  |  | 10563 |  |  | chỉ có trong TĐ (HĐ gộp/bỏ)
|  |  |  | Tổng thành tiền các dòng HĐ (chưa làm tròn) | [6 empty] | 6482295378.6723

## Rui ro H1-H6
Mã | Mức | Vấn đề | Cơ sở / giả định | Chi phí trực tiếp trong TĐ (đ) | Chi phí trực tiếp theo kịch bản (đ) | Chênh (đ, trước chi phí chung/TL/VAT)
H1 | high | Thuê cừ chỉ tính 90 ngày; theo Gantt HĐ cừ nằm trong đất ≈ 230 ngày (ép PĐ1 → rút 30/05/2027) | 7.030/3 = 2343.3 m × 2000 đ/m/ngày; TĐ 210900 m·ngày; Gantt: ≈230 ngày (ước tính từ Gantt, cần chốt lại) | 421800000 | 1077933333.3333 | 656133333.3333
H2 | medium | Đoạn TC1–C4 dùng cừ 8 m (BPTC) nhưng KL TĐ tính 5 m | ≈ 674 m cừ đóng + nhổ thêm × đơn giá trực tiếp TĐ (AC.22111 + AC.23420) | 0 | 78013269.06 | 78013269.06
H3 | medium | Bơm nước chỉ 50 ca; BPTC cam kết 2 máy bơm 24/24 suốt giai đoạn đào/đổ | Kịch bản thấp: 2 máy × 215 ngày × 1 ca = 430 ca × 1,000,000 đ/ca (đơn giá TĐ) | 50000000 | 430000000 | 380000000
H4 | medium | Gantt xếp TC1–C4 vào PĐ2, nhưng đê quai PĐ2 đặt ở Km0+97,98 → TC1–C4 thuộc PĐ3 | Mặt bằng DWG (đê quai Km0+50,48 & Km0+97,98) – cần sửa Gantt/BPTC
H5 | medium | Gantt chỉ có 1 đợt rút cừ 16/05–30/05/2027, mâu thuẫn 'cừ luân chuyển 3 lần' | Ảnh hưởng trực tiếp H1 (số ngày thuê)
H6 | low | Nhổ cừ áp AC.23420 'dưới nước' cho công trình trên cạn; cọc tre L=2,5 m áp AC.12121 '> 2,5 m' | Có thể bị cắt giảm khi thẩm tra quyết toán

## Nguon
Dự toán TĐ | thamdinh_ba_lanh.xlsx | 02. DToan thanh dinh ba Lanh.xls (chuyển xlsx bằng Excel COM, không sửa)
Phụ lục 01 HĐ | phu_luc_01_02_HD.xlsx | Gói TCXL\phu luc 01&02.xlsx
Kiểm tra | Tổng TT từng dòng = A1/B1/C1 THKP | tests/test_ong_den_estimate_rebuild.py
Lưu ý | Các con số kịch bản H1–H3 là ước tính để chuẩn bị phát sinh, không phải giá trị được duyệt